PAGE  
12

Отчет о реализации муниципальных программ

на  территории города Димитровграда Ульяновской области

за I квартал 2016 года
	№ п/п
	Наименование программы
	План по программе
	Из бюджета 
	Обязате-

льства
	Оплата
	Освоение

	Программа, направленная на  развитие муниципального управления
	128,57
	128,57
	15,00
	15,00
	11,67%

	1
	Развитие муниципального управления в городе Димитровграде Ульяновской области на 2016-2020 годы
	128,57
	128,57
	15,00
	15,00
	11,67%

	Программа, направленная на регулирование муниципальных закупок
	4 928,20
	4 928,20
	955,28
	878,79
	19,38%

	2
	Обеспечение размещения муниципальных закупок на территории города Димитровграда Ульяновской области на 2016-2018 годы
	4 928,20
	4 928,20
	955,28
	878,79
	19,38%

	Программа, направленная на управление муниципальными финансами
	352 426,79
	352 426,79
	45 204,56
	13 543,30
	12,83%

	3
	Управление муниципальными финансами города Димитровграда Ульяновской области
	352 426,79
	352 426,79
	45 204,56
	13 543,30
	12,83%

	Программы, направленные на управление имуществом города
	75 283,28
	104 065,99
	5 685,34
	5 232,99
	2,78%

	4
	Повышение эффективности управления муниципальным имуществом города Димитровграда Ульяновской области на 2016-2018 годы
	15 389,39*
	13 622,58
	3 172,40
	2 720,05
	23,29%

	5
	Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из домов, признанных аварийными до 01 января 2012 года
	59 893,89*
	90 443,41**
	2 512,94
	2 512,94
	2,78%

	Программы жилищно-коммунального комплекса
	186 906,11
	186 906,11
	53 975,71
	29 347,22
	28,88%

	6
	Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области
	1 437,16
	1 437,16
	0,00
	0,00
	0,00%

	7
	Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Димитровграда Ульяновской области
	5 995,26
	5 995,26
	5 845,26
	3 036,24
	97,50%


	8
	Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства и благоустройства города Димитровграда Ульяновской области на 2016-2018 годы
	179 473,69
	179 473,69
	48 130,45
	26 310,98
	26,82%

	Программы, направленные на развитие социальной сферы
	415 807,66
	414 743,49
	73 405,14
	72 914,48
	17,70%

	9
	Здоровый город
	674,03
	674,03
	0,00
	0,00
	0,00%

	10
	Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области на 2016-2018 годы
	76 127,61
	76 127,61
	16 994,17
	16 888,03
	22,32%

	11
	Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области 
	112 787,68
	112 787,68
	26 294,87
	26 061,76
	23,31%

	12
	Улучшение жилищных условий работникам муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы , постоянно проживающих на территории Ульяновской области на 2014-2016 годы
	0,00*
	150,00
	0,00
	0,00
	0,00%

	13
	Обеспечение доступного и качественного образования в городе Димитровграде Ульяновской области
	225 818,34*
	224 604,18
	29 716,10
	29 564,69
	13,23%

	14
	Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Димитровграда Ульяновской области
	400,00
	400,00
	400,00
	400,00
	100,00%

	Итого
	1 035 480,60
	1 063 199,15
	179 241,04
	121 931,78
	16,86%


* в муниципальную программу вносятся изменения 

** с учетом средств вышестоящих бюджетов

В перечень муниципальных программ на 2016 год включено 28 муниципальных программ. 
В январе-марте 2016 года в городе Димитровграде Ульяновской области финансировалось 14 муниципальных программ. 
На реализацию муниципальных программ в городе Димитровграде в 2016 году в бюджете города заложено 1 063 199,15 тыс.руб., в том числе:

– Федеральный бюджет - 73 519, 97169 тыс.руб.;

– Областной бюджет - 115 875, 63910 тыс.руб.;

– Городской бюджет - 873 803,54038 тыс.руб.

[image: image1.emf]Финансирование муниципальных программ 

в 2016 году

873803,54

115875,64

73519,97

0 200000 400000 600000 800000 1000000

Федеральный

бюджет 

Областной бюджет 

 Городской бюджет 

тыс.руб.


В I квартале 2016 года заключено договоров на 179 241,04 тыс. руб., освоение составило 16,86 %, в том числе:

– Федеральный бюджет - 2 512,94464 тыс.руб.;

– Областной бюджет - 13 208,49838 тыс.руб.;

– Городской бюджет - 163 519,59485 тыс.руб.

Реализация муниципальных программ

1.МП «Развитие муниципального управления в городе Димитровграде Ульяновской области на 2016-2020 годы»
Разработчик муниципальной программы: Отдел муниципальной службы и кадров Администрации города.
На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2016 году выделено 128,566 тыс.руб. В I квартале 2016 года принято обязательств и профинансировано 15 тыс.руб.
В январе-марте 2016 года в рамках муниципальной программы заключен договор на оказание услуг по организации проведения форума «Экипаж-2020» - 15 тыс.руб.
По итогам областного форума «Экипаж-2020» команда Администрации города заняла 3 место.
Значения показателей эффективности реализации муниципальной программы будут достигнуты до конца 2016 года при условии сохранения запланированного объема финансирования.
2.МП «Обеспечение размещения муниципальных закупок на территории города Димитровграда Ульяновской области
 на 2016-2018 годы»

Разработчик муниципальной программы: Управление по размещению муниципального заказа города Димитровграда Ульяновской области.
На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2016 году выделено 4 928,19908 тыс.руб. В I квартале 2016 года принято обязательств в размере 955,28 тыс.руб., профинансировано - 878,79 тыс.руб.
Основным мероприятием муниципальной программы является  «обеспечение деятельности Управления по размещению муниципального заказа». 

Значения показателей эффективности реализации муниципальной программы будут достигнуты до конца 2016 года при условии сохранения запланированного объема финансирования.

3 МП «Управление муниципальными финансами города Димитровграда Ульяновской области»
Разработчик муниципальной программы: Управление финансов Администрации города Димитровграда Ульяновской области.
На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2016 году выделено 352 426,79362 тыс.руб. В I квартале 2016 года принято обязательств в размере 45204,56 тыс.руб., профинансировано - 13543,30 тыс.руб.
В январе-марте 2016 года в рамках муниципальной программы проводились следующие мероприятия:

- своевременное исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга города - 11590 тыс.руб.;
- организация составления и исполнения бюджета города Димитровграда, а также осуществление иных полномочий, предусмотренных бюджетным законодательством РФ; закупка товаров, работ и услуг для нужд Управления финансов - 1953,3 тыс.руб.
Выполнение мероприятия «своевременное погашение долговых обязательств города» запланировано на 28.12.2016.
Значения показателей эффективности реализации муниципальной программы будут достигнуты до конца 2016 года при условии сохранения запланированного объема финансирования.

Программы, направленные на управление имуществом города
В рамках управления имуществом города в 2016 году финансируются 2 муниципальные программы на общую сумму 104 065,99 тыс.руб.
4.МП «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом города Димитровграда Ульяновской области 
на 2016-2018 годы»

Разработчик муниципальной программы: Комитет по управлению имуществом города.
На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2016 году выделено 13 622,58 тыс.руб. В I квартале 2016 года принято обязательств в размере 3172,40 тыс.руб., профинансировано - 2720,05 тыс.руб.
В первом квартале 2016 года в рамках муниципальной программы выполнялись следующие мероприятия:

- обеспечение деятельности КУИГ - 2432,83 тыс.руб.;
-организация работы по управлению развитием объектов муниципальной собственности и земельных участков - 287,22 тыс.руб.
В настоящее время в муниципальную программу вносятся изменения в части приведения ее в соответствие с выделенными лимитами бюджетных обязательств на 2016 год.
Значения показателей эффективности реализации муниципальной программы будут достигнуты до конца 2016 года при условии сохранения запланированного объема финансирования.

5.МП «Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из домов, признанных аварийными до 01 января 2012 года»

Разработчик муниципальной программы: Комитет по управлению имуществом города.
На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2016 году выделено 90 443,41 тыс.руб., в том числе:
- 6 889,50 тыс.руб. - бюджет города;

-10 033,94- областной бюджет;

-73 519,97 федеральный бюджет.
В I квартале 2016 года профинансированы контракты, заключенные в 2015 году по мероприятиям этапа 2015-2016 годов на общую сумму 2 512,94 тыс.руб. По состоянию на 01.04.2016 кредиторская задолженность по заключенным в 2015 году муниципальным контрактам составляет 66 998,75 тыс.руб. Окончательно оплатить заключенные муниципальные контракты планируется до 01.07.2016. 
В 2016 году получены лимиты на финансирование программных мероприятий по этапу 2015-2016 годы на общую сумму 77 168,93 тыс.руб., в том числе средства Фонда содействия реформирования ЖКК – 35 984,91 тыс.руб. и средства областного бюджета в размере 10 033,94 тыс.руб.
 Так же доведены лимиты финансирования программных мероприятий, полученные за счет средств финансовой поддержки Фонда содействия реформированию ЖКК по этапу реализации 2016-2017 гг. в размере 31 150,09 тыс.руб. 
В I квартале 2016 года проведены следующие мероприятия:
- проведена жилищная комиссия по распределению жилых помещений. В настоящее время ведется работа по заключению договоров мены и социального найма, что позволит завершить мероприятия по переселению в полном объеме.   В результате проведенных мероприятий будут переселены 151 человек и ликвидировано 1 633,29 кв.м. аварийного жилищного фонда (снос будет произведен в 2018 году).
- произведена подготовительная работа с застройщиками жилых помещений (квартир), на основании которых осуществляется подбор жилых помещений (этап реализации 2016-2017 гг.); 
- направлены в адрес Министерства жилищно-коммунального хозяйства и транспорта для согласования стоимостных характеристик муниципальных контрактов, а именно – стоимости приобретения 1 кв.м.
Во II квартале 2016 года в муниципальную программу будут вноситься изменения.
Значения показателей эффективности реализации муниципальной программы будут достигнуты до конца 2016 года при условии сохранения запланированного объема финансирования.

Программы жилищно-коммунального комплекса
В рамках развития жилищно-коммунального комплекса города Димитровграда в 2016 году финансируются 3 муниципальные программы на общую сумму 186 906,11 тыс.руб.
6.МП «Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской  области»
Разработчик муниципальной программы: Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».
На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2016 году выделено 1437,160 тыс.руб.

На 2016 год запланирована реализация следующих мероприятий:
1. «Строительство транспортной развязки ул.Промышленная -ул.Жуковского, с расширением автомобильной дороги по ул.Свирская-ул.Жуковского»:
-государственная экспертиза проектной документации. 

В связи с изменениями в Градостроительном кодексе РФ, вступившими в силу в 2016 году, в разработанную  в 2014 году проектную документацию необходимо вносить изменения. Заключение контракта планируется в III квартале 2016 года.
2. «Реконструкция автомобильной дороги по ул.Промышленная»:
- выполнение инженерных изысканий, в том числе техническое обследование и разработка проектной документации.
Заключен муниципальный контракт от 16.02.2016 № 1-ЭА/2016. Проектная документация будет разработана в срок до 23 мая 2016 года.
Значения показателей эффективности реализации муниципальной программы будут достигнуты до конца 2016 года при условии детального планирования этапов строительства.
Вывод: управление социально-экономического развития рекомендует мероприятие «Строительство транспортной развязки ул.Промышленная -ул.Жуковского, с расширением автомобильной дороги по ул.Свирская-ул.Жуковского» разбить на этапы (в первую очередь необходимо строительство кольца), вследствие масштабности проводимых работ и высокой их стоимости.
7.МП «Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Димитровграда Ульяновской области»
Разработчик муниципальной программы: Дирекция инвестиционных и инновационных проектов».
На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2016 году выделено 5995,25948 тыс.руб. В I квартале 2016 года принято обязательств в размере 5845,26 тыс.руб., профинансировано - 3036,24 тыс.руб.
В 2016 году реализуются следующие мероприятия:
1. «Строительство детского сада в Центральном районе (район Олимпа) по ул. Восточной, 18:

- «софинансирование строительно-монтажных работ»- профинансировано 2423,66000 тыс. руб.
- «разработка рабочей документации» - заключен муниципальный контракт от 07.08.2015 №1-ОК/2015. Профинансировано 400,07748 тыс. руб. 

- «государственная экспертиза проектной документации» - профинансировано 212,50200 тыс. руб. Заключены муниципальные контракты от 21.03.2016 №12, от 21.03.2016 №9-293 ДСФ. Получение заключения планируется во втором квартале 2016 года.
2. «Реконструкция спортивного комплекса по ул. Гагарина, 23»:
- по мероприятию «Выполнение строительно-монтажных работ»  заключение муниципального контракта планируется во втором квартале 2016 года.
В настоящий момент в муниципальную программу вносятся изменения.

Значения показателей эффективности реализации муниципальной программы будут достигнуты до конца 2016 года при условии сохранения запланированного объема финансирования.

8.МП «Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства и благоустройства города Димитровграда Ульяновской области на 2016-2018 годы»
Разработчик муниципальной программы: Комитет по жилищно-коммунальному комплексу.
На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2016 году выделено 179 473,68687 тыс.руб. В I квартале 2016 года принято обязательств в размере 48130,45 тыс.руб., профинансировано - 26310,98 тыс.руб.
В 2016 году в рамках муниципальной программы реализуются следующие мероприятия:
-организация бесперебойного функционирования жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства и благоустройства  муниципального образования «город Димитровград» Ульяновской области - профинансировано 23 612,08603 тыс.руб.

- обеспечение реализации мероприятий муниципальной программы - профинансировано - 2 698,89477 тыс.руб.
В апреле-мае 2016 года, после выделения средств из бюджета города,  на ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог, заездов, парковочных карманов, велопешеходных дорожек будут проведены торги и заключены муниципальные контракты. Выполнение ремонтных работ запланировано на май-сентябрь 2016 года.
Значения показателей эффективности реализации муниципальной программы будут достигнуты до конца 2016 года при условии сохранения запланированного объема финансирования.

Программы, направленные на развитие социальной сферы

В рамках развития социальной сферы города Димитровграда в 2016 году финансируются 6 муниципальных программ на общую сумму 414 743,49 тыс.руб.
9 МП. «Здоровый город»
Разработчик муниципальной программы: МКУ «Управление по реализации социальных программ».
На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2016 году выделено 674,03175 тыс.руб. 
Муниципальной программой в 2016 году предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- «Оплата членских взносов в Европейское бюро Всемирной Организации Здравоохранения»- оплата будет произведена во II квартале 2016 года;

- «Оплата членских взносов в Ассоциацию «Здоровые города, районы и поселки» - оплата будет произведена во II квартале 2016 года;

- «Участие в ежегодном совещании ЕБР ВОЗ по проекту «Здоровые города», в совещаниях Российской сети «Здоровые города, районы и поселки», семинарах, конференциях по охране здоровья и ЗОЖ» - в I квартале 2016 года поездок не было;
- «Оформление визы для поездки на Международную конференцию «здоровых городов» Европейского бюро Всемирной организации здравоохранения» - оплата будет произведена во II квартале 2016 года.
Значения показателей эффективности реализации муниципальной программы будут достигнуты до конца 2016 года при условии сохранения запланированного объема финансирования.

10. МП «Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области на 2016-2018 годы»
Разработчик муниципальной программы: Комитет по физической культуре и спорту.
На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2016 году выделено 76 127,61 тыс.руб. В I квартале 2016 года принято обязательств в размере 16994,17 тыс.руб., профинансировано - 16888,03 тыс.руб.
В 2016 году в рамках муниципальной программы выполняются следующие мероприятия:

- «Проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий, формирование сборных команд и обеспечение участия городских спортсменов в региональных физкультурных и спортивных мероприятиях в соответствии с Единым календарным планом и планом общественно-значимых мероприятий».

В I квартале 2016 года проведено 70 спортивных мероприятий, в том числе: городских – 62 шт., областных – 5 шт., всероссийских – 2 шт., международных – 1 шт. Количество участников более 10 тыс.чел.
- «Организация тренировочного процесса муниципальных детско-юношеских спортивных школ на спортивных сооружениях немуниципальной формы собственности».

В I квартале 2016 года в МБОУ ДОД ДЮСШ «Спартак» и МБУ ДО ДЮСШ осуществлялся тренировочный процесс на спортивных сооружениях немуниципальных форм собственности. Обслужено 988 часов для занятий 550 чел.
-«Субсидии на обеспечение деятельности  некоммерческим организациям города Димитровграда Ульяновской области».
Сборная команда города Димитровграда по хоккею с мячом «Черемшан» приняла участие в Первенстве России по хоккею с мячом среди команд высшей лиги. В 2016 году проведено 10 домашних игр. Посещение зрителей каждого матча составила около 700 чел.
-«Обеспечение оказания муниципальных услуг населению в сфере физической культуры и спорта».

Общее количество потребителей муниципальных услуг учреждений отрасли физической культуры и спорта в отчетном периоде  составило 6161 чел.
-выделены средства на обеспечение деятельности Комитета по физической культуре и спорту.
Значения показателей эффективности реализации муниципальной программы будут достигнуты до конца 2016 года при условии сохранения запланированного объема финансирования.

11.МП «Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области»
Разработчик муниципальной программы: Управление по делам культуры и искусства.
На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2016 году выделено 112 787,68 тыс.руб. В I квартале 2016 года принято обязательств в размере 26294,87 тыс.руб., профинансировано - 26061,76 тыс.руб.
В  I квартале 2016 года выполнены следующие мероприятия:
-предоставлены субсидии из бюджета города на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания, на оказание муниципальных услуг МАУК ЦКиД «Восход», МБУК «ДДТ им. А.Н.Островского», МБУ ДО «ДШИ №1», МБУ ДО «ДШИ №2»,  МБУ ДО «ДХШ», МБУК «ДКМ», МБУК «ЦБС», МБУК «МЖРиСИ»;
-предоставлены субсидии согласно плану общественно-значимых мероприятий;
- выделены средства на обеспечение деятельности Управления по делам культуры и искусства.

Значения показателей эффективности реализации муниципальной программы будут достигнуты до конца 2016 года при условии сохранения запланированного объема финансирования.
12.МП «Улучшение жилищных условий работников муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы, постоянно проживающих на территории Ульяновской области» на 2014-218 годы»
Разработчик муниципальной программы: МКУ «Управление по реализации социальных программ».
На реализацию мероприятий муниципальной программы в I квартале 2016 года заложено 150 тыс.руб. В данное время в муниципальную программу вносятся изменения (увеличение объема финансирования).
В  I квартале 2016 года выполнены следующие мероприятия:
-проконсультировано 27 работников муниципальных учреждений по условиям и порядку получения социальной выплаты;
- принято и проверено 2 пакета документов, произведён расчёт размера социальной выплаты, утверждено 2 постановления Администрации города о включении   работников в список участников;
-подготовлены 2 уведомления об отказе в предоставлении социальной выплаты (из-за отсутствия бюджетных ассигнований на предоставление социальных выплат на дату обращения работника учреждения за получением социальных выплат).
В  I квартале 2016 года свидетельства  работникам  муниципальных  учреждений не оплачивались и не выдавались.
Значения показателей эффективности реализации муниципальной программы будут достигнуты до конца 2016 года при условии финансирования мероприятий в полном объеме.
13.МП «Обеспечение доступного и качественного образования в городе Димитровграде Ульяновской области»
Разработчик муниципальной программы: Управление образования Администрации города Димитровграда Ульяновской области

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2016 году выделено 224 604,18 тыс.руб. В I квартале 2016 года принято обязательств в размере 29716,10 тыс.руб., профинансировано - 29564,69 тыс.руб.

В 2016 году реализуются следующие мероприятия:

-предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования на территории города в муниципальных образовательных учреждениях, в отношении которых Управление образования Администрации города Димитровграда Ульяновской области выполняет функции и полномочия учредителя;
-предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам, в муниципальных образовательных учреждениях, в отношении которых Управление образования Администрации города Димитровграда Ульяновской области выполняет функции и полномочия учредителя;

- предоставление дополнительного образования детям (за исключением дополнительного образования детям в учреждениях регионального значения) в муниципальных образовательных учреждениях, в отношении которых Управление образования Администрации города Димитровграда Ульяновской области выполняет функции и полномочия учредителя.  
-обеспечение организации деятельности Управления образования Администрации города Димитровграда;
- обеспечение организации деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная бухгалтерия муниципальных образовательных организаций города Димитровграда Ульяновской области».
В рамках реализации муниципальной программы «Обеспечение доступного и качественного образования в городе Димитровграде Ульяновской области» все запланированные мероприятия выполняются в полном объеме. 
В настоящее время в муниципальную программу вносятся изменения в части приведения ее в соответствие с выделенными лимитами бюджетных обязательств на 2016 год.
Значения показателей эффективности реализации муниципальной программы будут достигнуты до конца 2016 года при условии сохранения запланированного объема финансирования.
14.МП «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций города Димитровграда Ульяновской области»
Разработчик муниципальной программы: МКУ «Управление по реализации социальных программ».

На реализацию мероприятий муниципальной программы в 2016 году выделено 400 тыс.руб. В I квартале 2016 года принято обязательств в размере 400 тыс.руб., профинансировано - 400 тыс.руб.
В  I квартале 2016 года предоставлены субсидии 4 социально ориентированным некоммерческим организациям:
-Димитровградская местная общественная организация инвалидов-опорников «Преодоление» на реализацию проекта «Проведение городских мероприятий в связи с 30-ой годовщиной катастрофы на Чернобыльской АЭС, повышение качества жизни граждан, подвергшихся воздействию радиации и членов семей умерших или погибших ликвидаторов» - 100 тыс.руб.;
- «Димитровградская местная общественная организация инвалидов Чернобыля» на реализацию проекта «Второе дыхание: социально-психологическая и социально-бытовая реабилитация людей, перенесших инфаркты и инсульты» - 175 тыс.руб.;
-«Станичное казачье общество Мелекесского района Ульяновской области Симбирского окружного казачьего общества Волжского войскового казачьего общества» на реализацию проекта «Организация городского праздника «Сабантуй-2016» - 50 тыс.руб.;
-Общественная организация «Димитровградская местная татарская национально-культурная автономия» на реализацию проекта «Организация мастерской технического творчества молодежи историко-культурного, военно-патриотического центра – музей «Мелекесский военкомат» - 75 тыс.руб.
Значения показателей эффективности реализации муниципальной программы будут достигнуты до конца 2016 года при условии сохранения запланированного объема финансирования.
� EMBED Excel.Chart.8 \s ���








[image: image2.emf]Финансирование муниципальных программ 

в 2016 году

873803,54

115875,64

73519,97

0 200000 400000 600000 800000 1000000

Федеральный

бюджет 

Областной бюджет 

 Городской бюджет 

тыс.руб.

_1523184303.xls
Диаграмма2

		Федеральный бюджет

		Областной бюджет

		Городской бюджет



Лимиты, заложенные на реализацию муниципальных программ в 2016 году

тыс.руб.

Финансирование муниципальных программ 
в 2016 году

73519.97

115875.64

873803.54



Софинансирование

																		тыс.руб.

				Наименование программы		Бюджет города						Наименование Государственной программы		Областной бюджет

						2014		2015		2016				2014		2015		2016

		Софинансирование из областного бюджета

		1		Обеспечение жильем молодых семей		7,375.26		7,375.26		7,375.26		Развитие молодежной политики в Ульяновской области		14,670.53		14,670.53		14,670.53

		2		Улучшение жилищных условий работников муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы, постоянно  проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области		450.00		450.00		450.00				450.00		450.00		450.00

		3		Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из домов, признанных аварийными до 1 января 2012 года		28,998.76		22,401.74		1,940.89				52,413.91		20,880.94		0.00

		4		Развитие малого и среднего предпринимательства на территории города Димитровграда Ульяновской области		1,000.00		2,800.00		2,800.00				500.00		500.00		500.00

						37,824.02		33,027.00		12,566.15				68,034.44		36,501.47		15,620.53

		Без софинансирования

		1		Проведение инвентаризации земельных участков и совершенствование градостроительного информационного обеспечения в городе Димитровграде Ульяновской области		1,307.00		3,046.00		3,148.00				0.00		0.00		0.00

		2		Переселение граждан города Димитровграда Ульяновской области из аварийного жилищного фонда на 2016-2018 годы		0.00		0.00		41,696.92				0.00		0.00		0.00

		3		"Здоровый город"		2,040.60		2,593.00		2,813.00				0.00		0.00		0.00

		4		Развитие и модернизация образования в городе Димитровграде Ульяновской области		63,512.00		289,589.00		233,690.00				0.00		0.00		0.00

		5		"Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2016 годы"		0.00		34,884.49		282,057.27				0.00		0.00		0.00

		6		"Развитие туризма в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2018 годы"		7,348.50		30,800.20		70,500.00				0.00		0.00		0.00

		7		Формирование благоприятного инвестиционного климата в городе Димитровграде Ульяновской области"		2,373.20		1,673.20		73.20				0.00		0.00		0.00

		8		Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для индивидуального жилищного строительства в городе Димитровграде на 2014-2016 годы		74,649.53		129,800.00		118,030.00				0.00		0.00		0.00

		9		Развитие инженерной инфраструктуры города Димитровграда на 2014-2016 годы		22,049.70		180,726.21		156,600.00				0.00		0.00		0.00

		10		Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области		10,575.50		71,471.00		51,929.20				0.00		0.00		0.00

		11		Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Димитровграде Ульяновской области		66,510.15		52,825.40		52,825.40				0.00		0.00		0.00

		12		Комфортные условия проживания населения города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2018 годы		87,726.55		43,748.02		57,804.11

		13		Реконструкция и модернизация инженерных сетей города Димитровграда

		14		Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика  города Димитровграда Ульяновской области		48,190.00		83,680.00		93,800.00

		15		Безопасный город

		16		Информатизация и развитие информационного общества

		17		Культура в городе Димитровграде

		18		Охрана окружающей среды в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2020 годы		600.00		3,000.00		2,920.00

						386,882.73		927,836.52		1,167,887.10				0.00		0.00		0.00

				Росатом

				Модернизация и техническое оснащение стадиона Строитель										30,400.00

				Реконструкция здания бывшего детского сада №3 по ул.Гончарова 4 А										20,000.00

				Реконструкция здания бывшего детского сада №7 по ул.Гончарова 11А										16,000.00

				Капитальный ремонт МБОУ СОШ №4										25,000.00

				Кап ремонт здания филиала городской гимназии										14,700.00

				Создание библиотечного интеллектуального центра										29,700.00

				Ремонт автомобильных дорог общего пользования и придомовых территорий										34,100.00

				Строительство продолжения улицы Курчатова до ФВЦМР										37,100.00

				Строительство автодороги вдоль территории ФВЦМР										40,000.00

				Проектирование и строительство индустриального парка для субъектов малого и среднего предприн										12,000.00

				Обеспечение деятельности Центра кластерного развития для субъектов малого и среднего предпр										5,000.00

														264,000.00

				Всего		424,706.75		960,863.52		1,180,453.25				332,034.44		36,501.47		15,620.53





Диаграммы

																																						Приложение 2

		Перечень муниципальных программ на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, софинансирование которых будет осуществляться за счет федерального и областного бюджетов

						Городской бюджет																				Областной бюджет						Федеральный бюджет

		№ п/п		Наименование программы		2015 год		2016 год		2017 год		План по программе		Из бюджета		Обязательства		Оплата		Освоение						2015 год		2016 год		2017 год		2015 год		2016 год		2017 год

		Программы, направленные на управление имуществом города				24,405.86		20,844.05		0.00		25,998.76		2,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		24,405.86		20,844.05		0.00		33,271.32		48,057.51		0.00

		7		Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из домов, признанных аварийными до 01 января 2012 года		24,405.86		20,844.05		0.00		25,998.76		2,000.00		0.00		0.00		0.00%						24,405.86		20,844.05		0.00		33,271.32		48,057.51		0.00

		Программы, направленные на развитие социальной сферы				3,176.76		3,176.76		26,200.49		1,912.32		1,912.32		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		6,153.52		6,153.52		52,200.98		2,656.58		2,656.58		36,368.28

		21		Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2018 годы		2,951.76		2,951.76		25,975.49		1,687.32		1,687.32		0.00		0.00		0.00%						5,903.52		5,903.52		51,950.98		2,656.58		2,656.58		36,368.28

		23		Улучшение жилищных условий работникам муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы , постоянно проживающих на территории Ульяновской области на 2014-2016 годы		225.00		225.00		225.00		225.00		225.00		0.00		0.00		0.00%						250.00		250.00		250.00

		Итого				27,582.62		24,020.81		26,200.49		27,911.08		3,912.32		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		30,559.38		26,997.57		52,200.98		35,927.91		50,714.09		36,368.28

																																								№ п/п		Наименование программы		Из бюджета		Обязательства		Оплата		Освоение

																																								1		Развитие малого и среднего предпринимательства		1,743.37		1,743.37		1,743.37		100.00%

																																								2		Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика		962.03		962.03		962.03		100.00%

																																								3		Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года		0.00

																																								4		Проведение инвентаризации земельных участков и совершенствование градостроительного информационного обеспечения в городе Димитровграде Ульяновской области		0.00

																																								5		Переселение граждан  из домов, признанных аварийными до 01 января 2012 года		54,409.00		50,536.97		48,024.03		95.03%

																																								6		Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области		89.49		0.00		0.00

																																								7		Развитие инженерной инфраструктуры города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2016 годы		17.68		17.68		0.00		0.00%

																																								8		Комфортные условия проживания населения города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2018 годы		0.00

																																								9		Развитие системы дорожного хозяйства в городе Димитровграде Ульяновской области   на 2014-2016 годы		49,730.63		49,730.63		45,922.91		92.34%

																																								10		Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2018 годы		0.00

																																								11		Реконструкция и модернизация инженерных систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2018 годы		0.00

																																								12		Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для  индивидуального жилищного строительства в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2016 годы		722.64		722.64		722.64		100.00%

																																								13		"Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности 
на территории города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2018 годы"		638.43		638.43		8.13		1.27%

																																								14		"Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области"		41.10		23.50		0.00		0.00%

																																								15		Здоровый город		595.21		572.34		572.34		100.00%

																																								16		Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области		537.55		536.62		406.88		75.82%

																																								17		Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения города Димитровграда Ульяновской области		2,809.70		2,261.85		2,261.86		100.00%

																																								18		Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2016 годы		0.00

																																								19		Улучшение жилищных условий работникам муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы , постоянно проживающих на территории Ульяновской области на 2014-2016 годы		150.00		150.00		150.00		100.00%

																																								20		Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2018 годы		700.66		700.66		700.66		100.00%

																																								21		Развитие и модернизация образования в городе Димитровграде Ульяновской области		2,417.85		2,417.85		2,293.14		94.84%

																																								22		Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Димитровграда Ульяновской области		14,040.00		11,540.00		11,540.00		100.00%

																																								23		Формирование благоприятного инвестиционного климата в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2018 годы		0.00

																																								24		Развитие туризма в городе Димитровграде Ульяновской области		69.50		69.50		0.00		0.00%

																																								25		Охрана окружающей среды в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2020 годы		0.00





Лист4

		

		№ п/п		Наименование программы

		Развитие предпринимательства

		1		Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Димитровграде Ульяновской области

		Программы, направленные на позиционирование и продвижение города Димитровграда, а также на повышение его конкурентоспособности.

		2		Развитие туризма в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2018 годы

		3		Формирование благоприятного инвестиционного климата в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2018 годы

		Архитектура

		4		Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области

		Программы, направленные на управление имуществом города

		5		Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из домов, признанных аварийными до 01 января 2012 года

		Программы жилищно-коммунального комплекса

		6		Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области

		7		Развитие инженерной инфраструктуры города Димитровграда 
Ульяновской области на 2014-2016 годы

		8		Комфортные условия проживания населения города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2018 годы

		9		"Развитие системы дорожного хозяйства в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2016 годы"

		10		"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2018 годы"

		11		"Реконструкция и модернизация инженерных систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2018 годы"

		12		Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для  индивидуального жилищного строительства в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2016 годы

		Программы, направленные на обеспечение безопасности

		13		"Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности 
на территории города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2018 годы"

		14		"Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области"

		Программы, направленные на развитие социальной сферы

		15		Здоровый город

		16		Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области

		17		Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2016 годы

		18		Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения города Димитровграда Ульяновской области

		19		Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2018 годы

		20		Развитие и модернизация образования в городе Димитровграде Ульяновской области

		21		"Улучшение жилищных условий работникам муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы , постоянно проживающих на территории Ульяновской области на 2014-2016 годы"

		Программы, направленные на  повышение      качества       административно-управленческих   процессов

		22		Развитие информационного общества в городе Димитровграде Ульяновской области

		Программы, направленные на охрану окружающей среды

		23		Охрана окружающей среды в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2020 годы

		Итого





Лист7

		Реестр муниципальных программ, реализуемых на территории города Димитровграда

		№		Программа

				Основания, утверждающие нормативно-правовые акты

		1		Развитие информационного общества в городе Димитровграде Ульяновской области

				от 30.09.2013 № 3145

				от 19.02.2014 № 426

		2		Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области

				от 30.09.2013 № 3144

				от 18.04.2014 № 1124

		3		Здоровый город

				от 27.09.2013 № 3134

				от 26.03.2014 № 841

				от 18.07.2014 № 2184

				от 26.09.2014 № 2965

		4		Проведение инвентаризации земельных участков и совершенствование градостроительного информационного обеспечения в городе Димитровграде Ульяновской области

				от 27.09.2013 № 3133

				от 10.02.2014 № 360

		5		Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из домов, признанных аварийными до 01 января 2012 года

				от 27.09.2013 № 3132

		6		Охрана окружающей среды в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2020 годы

				от 30.09.2013 № 3147

				от 07.04.2014 № 999

		7		Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области

				от 30.09.2013 № 3146

				от  14.04.2014 № 1056

				от 30.07.2014 № 2292

				от 07.10.2014 № 3113

		8		Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2016 годы

				от 30.09.2013 № 3148

				от 07.02.2014 № 353

		9		Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области

				от 27.09.2013 № 3136

				от 25.03.2014 № 805

				от 15.08.2014 № 2475

		10		Развитие туризма в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2018 годы

				от 27.09.2013 № 3135

				от 26.03.2014 № 835

		11		Развитие инженерной инфраструктуры города Димитровграда 
Ульяновской области на 2014-2016 годы

				от 30.09.2013 № 3149

				от 18.04.2014 № 1123

				от 27.05.2014 № 1546

		12		Комфортные условия проживания населения города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2018 годы

				от 30.09.2013 № 3150

				от 30.04.2014 № 1330

		13		Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения города Димитровграда Ульяновской области

				от 30.09.2013 №   3151

				от 28.02.2014 № 529

				от 21.04.2014 № 1134

				от 05.08.2014 № 2341

		14		Формирование благоприятного инвестиционного климата в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2018 годы

				от 27.09.2013 № 3137

				от 27.02.2014 № 509

		15		Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Димитровграде Ульяновской области

				от 27.09.2013 № 3138

				от 26.02.2014 № 496

				от 16.05.2014 № 1440

				от 05.12.2014 № 3864

		16		Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года

				от 30.09.2013 № 3153

				от 10.02.2014 № 361

		17		Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для  индивидуального жилищного строительства в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2016 годы

				от 30.09.2013 № 3158

				от 01.04.2014 № 944

				от 18.06.2014 № 1805

				от 20.10.2014 № 3272

		18		Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2018 годы

				от 27.09.2013 № 3127

				от  14.02.2014 № 377

				от 01.04.2014 № 952

				от 20.08.2014 № 2514

		19		Развитие и модернизация образования в городе Димитровграде Ульяновской области

				от 30.09.2013 № 3157

				от 18.03.2014 № 659

				от 06.06.2014 № 1747

				от 25.08.2014 № 2608

				от 12.11.2014 №3530

				от 13.11.2014 № 3531

		20		Развитие системы дорожного хозяйства в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2016 годы

				от 30.09.2013 № 3159

				от 21.02.2014 № 465

				от 05.05.2014 № 1344

				от 22.07.2014 № 2222

		21		Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области

				от 30.09.2013 № 3155

		22		Улучшение жилищных условий работникам муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы , постоянно проживающих на территории Ульяновской области на 2014-2016 годы

				от 30.09.2013 № 3162

				от 04.03.2014 № 573

				от 23.06.2014 № 1845

		23		Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности 
на территории города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2018 годы

				от 30.09.2013 № 3156

				от 13.10.2014 № 3167

		24		Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2018 годы

				от 30.09.2013 № 3154

				от 04.04.2014 № 965

		25		Реконструкция и модернизация инженерных систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2018 годы

				от 30.09.2013 № 3161

				от 04.02.2014 № 292





1 кв 2015

		

		№ п/п		Наименование программы		План по программе		Из бюджета		Обязательства		Оплата		Освоение

		Развитие предпринимательства				1,743.38		1,743.38		1,743.38		1,743.38		100.00%

		1		Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Димитровграде Ульяновской области		1,743.38		1,743.38		1,743.38		1,743.38		100.00%

		Архитектура				0.00		962.03		962.03		962.03		100.00%

		2		Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области		0.00		962.03		962.03		962.03		100.00%

		Программы, направленные на управление имуществом города				105,116.90		54,409.00		50,536.97		48,024.03		92.88%

		3		Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года		0.00		0.00

		4		Проведение инвентаризации земельных участков и совершенствование градостроительного информационного обеспечения в городе Димитровграде Ульяновской области		0.00		0.00

		5		Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из домов, признанных аварийными до 01 января 2012 года		105,116.90		54,409.00		50,536.97		48,024.03		92.88%

		Программы жилищно-коммунального комплекса				52,230.63		52,285.43		51,186.14		17,222.64		97.90%

		6		Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области		0.00		732.87		732.87		0.00		100.00%

		7		Развитие инженерной инфраструктуры города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2016 годы		0.00		399.36		0.00		0.00		0.00%

		8		Комфортные условия проживания населения города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2018 годы		0.00		0.00

		9		Развитие системы дорожного хозяйства в городе Димитровграде Ульяновской области                           на 2014-2016 годы		49,730.63		49,730.63		49,730.63		16,500.00		100.00%

		10		Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2018 годы		0.00		0.00

		11		Реконструкция и модернизация инженерных систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2018 годы		0.00		0.00

		12		Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для  индивидуального жилищного строительства в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2016 годы		2,500.00		1,422.57		722.64		722.64		50.80%

		Программы, направленные на обеспечение безопасности				200.00		717.60		0.00		0.00		0.00%

		13		"Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности 
на территории города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2018 годы"		0.00		653.00		0.00		0.00		0.00%

		14		"Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области"		200.00		64.60		0.00		0.00		0.00%

		Программы, направленные на развитие социальной сферы				7,213.99		6,650.63		0.00		0.00		0.00%

		15		Здоровый город		878.99		878.99		0.00		0.00		0.00%

		16		Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области		0.00		4.48		0.00		0.00		0.00%

		17		Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения города Димитровграда Ульяновской области		0.00		0.00

		18		Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2016 годы		0.00		0.00

		19		Улучшение жилищных условий работникам муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы , постоянно проживающих на территории Ульяновской области на 2014-2016 годы		0.00		0.00

		20		Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2018 годы		0.00		217.55		0.00		0.00		0.00%

		21		Развитие и модернизация образования в городе Димитровграде Ульяновской области		0.00		9.61		0.00		0.00		0.00%

		22		Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Димитровграда Ульяновской области		6,335.00		5,540.00		0.00		0.00		0.00%

		Программы, направленные на позиционирование и продвижение города Димитровграда, а также на повышение его конкурентоспособности.				200.00		200.00		0.00		0.00		0.00%

		23		Формирование благоприятного инвестиционного климата в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2018 годы		0.00		0.00

		24		Развитие туризма в городе Димитровграде Ульяновской области		200.00		200.00		0.00		0.00		0.00%

		Программы, направленные на охрану окружающей среды				0.00		0.00		0.00		0.00

		25		Охрана окружающей среды в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2020 годы		0.00		0.00

		Итого				166,704.90		116,968.07		104,428.52		67,952.08		89.28%





Постановления 2016

		Реестр муниципальных программ на  2014 - 2018 годы (основание и опубликование)						2014 год												2016 год

		№						Финансирование

				Основание		Руководитель программы		По тексту программы				Из бюджета								По тексту программы-бюджет города		Бюджет		1/28/15		%		3/25/15		4/29/15		5/27/15

		1		Управление муниципальными финансами города Димитровграда Ульяновской области		Заместитель Главы Администрации города

				от 30.09.2015 № 3265																492,937.5128

				от 29.12.2015 № 4382																338,884.0540																0.00%

		2		Обеспечение размещения муниципальных закупок на территории города Димитровграда Ульяновской области на 2016-2018 годы		Заместитель Главы Администрации города

				от 30.09.2015 № 3268																5,302.10

				от 30.12.2015 № 4449																4,928.1991

		3		Обеспечение доступного и качественного образования в городе Димитровграде Ульяновской области		Заместитель Главы Администрации города

				от 30.09.2015 №3277																16,016.18

		4		Предоставление жилых помещений гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, дающих право на внеочередное предоставление жилых помещений по договорам социального найма, признанным в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных		Заместитель Главы Администрации города

				от 08.12.2015 №3976																0.00

		5		Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области на 2016-2018 годы		Заместитель Главы Администрации города

				от 30.09.2015 № 3275																101,825.73

				от 30.12.2015 №4448																73,902.11

				от 30.09.2015 №3275																74128.10651

				от 31.03.2016 №647																76,127.61

		6		Повышение эффективности управления муниципальным имуществом города Димитровграда Ульяновской области на 2016-2018 годы		Заместитель Главы Администрации города

				от 30.09.2015 №3273																15,389.3930

		7		Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории  города Димитровграда Ульяновской области		Заместитель Главы Администрации города

				от 30.09.2015 № 3272																40,762.72

				от 25.02.2016 №396																150.00

				от 26.02.2016 №397																1,495.26

		8		Развитие муниципального управления в городе Димитровграде Ульяновской области на 2016-2020 годы		Руководитель  аппарата Администрации города

				от 30.09.2015 № 3269																274, 361

				от 18.02.2016 №344																115.00

				от 25.02.2016 №387																128.57

		9		Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства и благоустройства города Димитровграда Ульяновской области на 2016-2018 годы		Заместитель Главы Администрации города

				от 30.09.2015 № 3266																192,077.1354

				от 01.02.2016 №229																110,457.69

				от 03.03.2016 №469																111,114.69

				от 29.03.2016 № 629																111,114.69														55 000-обл

				от 30.03.2016 №639																112,965.97

		10		Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Димитровграда Ульяновской области		Заместитель Главы Администрации города

				от 23.03.2015 № 845																				200.00				6,335.00		5,540.00		5,540.00				0.00%

				от 10.06.2015 № 1635																																0.00%

				от 30.10.2015 №3591

				от 29.01.2016 № 224																850.00

				от 02.03.2016 №458																400.00

		11		"Улучшение жилищных условий работников муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы , постоянно проживающих на территории Ульяновской области на 2014-2016 годы"		Заместитель Главы Администрации города

				от 30.09.2013 № 3162				450.00		0.00		225.00						0.00%

				от 04.03.2014 № 573				0.00						225.00		150.00

				от 23.06.2014 № 1845				225.00										100.00%

				от 29.12.2014 № 4247

				от 26.03.2015 № 912																		0.00

				от 19.08.2015 № 2840

				от 29.12.2015 №4370																																0.00%

				от 19.04.2016 №795

		12		"Реконструкция и модернизация инженерных систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2018 годы"		Заместитель Главы Администрации города		8,452.46		1,000.00		1,000.00						11.83%

				от 30.09.2013 № 3161										0.00

				от 04.02.2014 № 292				1,000.00								0.00		изм		0.00

		13		Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для  индивидуального жилищного строительства в городе Димитровграде Ульяновской области		Первый заместитель Главы Администрации

				от 30.09.2013 № 3158				30,108.98		8,000.00		8,000.00						26.57%

				от 01.04.2014 № 944				8,000.00						2,803.45		1,757.20		285.36%

				от 18.06.2014 № 1805				6,822.91										41.09%

				от 20.10.2014 № 3272				5,885.80										29.85%

				от 26.12.2014 № 4196				2,803.45										62.68%				7,000.00

				от 29.12.2014 № 4220				1,757.20										100.00%						2,500.00

				от 16.03.2015 № 784																								1,938.78		1,422.57		1,422.57

				от 31.08.2015 № 2959

				от 29.12.2015 № 4371																0.00																0.00%

		14		"Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности 
на территории города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2018 годы"		Глава Администрации города

				от 30.09.2013 № 3156				6,000.59		3,069.20		3,345.75		1,607.88		0.00		51.15%

				от 13.10.2014 № 3167				1,884.43										0.00%										653.00		653.00		653.00

				от 01.07.2015 № 1893																																0.00%

				от 29.12.2015 № 4366																0.00

		15		"Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области"		Глава Администрации города

				от 30.09.2013 № 3155				164.50		188.00		188.00						114.29%

				от 30.06.2014 № 1940				188.00						188.00		23.50		100.00%

				от 29.12.2014 № 4209				23.05										101.95%						200.00				64.60		64.60		64.60

				от 24.06.2015 № 2544

				от 29.12.2015 №4367																0.00																0.00%

		16		"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2018 годы"		Заместитель Администрации города				1,300.00		1,300.00

				от 30.09.2013 № 3154				63,830.15						250.00		147.89

				от 04.04.2014 № 965				1,300.00										11.38%

				от 12.01.2015 № 10				250.00										59.16%		0.00

		17		Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года		Заместитель Главы Администрации

				от 30.09.2013 № 3153				42,859.52		0.00		0.00						0.00%

				от 10.02.2014 № 361				0.00						0.00

				от 29.04.2015 № 1274																0.00

				от 29.12.2015 №4377																0.00

		18		Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения города Димитровграда Ульяновской области		Заместитель Главы Администрации города

				от 30.09.2013 №   3151				3,790.00		1,324.00		3,124.00						34.93%

				от 28.02.2014 № 529				1,324.00										235.95%

				от 21.04.2014 № 1134 (П)				3,124.00						1,796.16		3,104.14		57.50%

				от 05.08.2014 № 2341				3,220.16										96.40%

				от 22.12.2014 № 4083				3,104.16										100.00%

				от 07.05.2015 № 1330

				от 27.11.2015 №3888																0.00

		19		Развитие инженерной инфраструктуры города Димитровграда 
Ульяновской области на 2014-2016 годы		Первый заместитель Главы Администрации

				от 30.09.2013 № 3149				22,049.70		809.36		809.36						3.67%

				от 18.04.2014 № 1123 (П)				809.36						2,085.44		2,085.44		100.00%

				от 27.05.2014 № 1546				1,361.59										153.16%

				от 29.12.2014 № 4208				2,085.44								1,387.98		66.56%

				от 29.12.2014 № 4217				1,387.98										100.00%										399.36

				от 16.04.2015 №1138																										399.36		519.36

				от 31.08.2015 № 2960

				от 29.12.2015 №4379																0.00																0.00%

		20		Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области		Заместитель Главы Администрации города

				от 30.09.2015 № 3271				19,240.00		1,880.00		1,880.00						9.77%

				от 28.01.2016 № 207				1,880.00						1,880.00		1,836.29		100.00%		113,180.91

				от 30.03.2016 №634																112,787.68

		21		Охрана окружающей среды в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2020 годы		Заместитель Главы Администрации города

				от 30.09.2013 № 3147				1,350.00		750.00		750.00						55.56%

				от 07.04.2014 № 999				750.00						750.00		570.89		76.12%

				от 29.12.2014 № 4239				570.89										100.00%

				от 27.05.2015 № 1508

				от 29.12.2015 № 4369

		22		Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области		Заместитель Главы Администрации города

				от 30.09.2013 № 3144				10,575.50		0.00		5,834.60						0.00%

				от 18.04.2014 № 1124 (П)				5,834.60						3,100.00		3,100.00		53.13%				4,843.60		797.05

				от 29.12.2014 № 4216				3,100.00										100.00%										732.87

				от 16.04.2015 №1139																										732.87		732.87

				от 29.12.2016 №4372																0.00																0.00%

				от 05.04.2016 №710																450.00

				от 06.04.2016 № 719																2,950.00

				от 07.04.2016 № 720																1,437.1600

		23		Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Димитровграде Ульяновской области		Первый заместитель Главы Администрации

				от 27.09.2013 № 3138				1,000.00		1,500.00		1,500.00		2,400.00				150.00%

				от 26.02.2014 № 496 (П)				1,500.00										100.00%

				от 16.05.2014 № 1440 (П)				2,400.00								2,400.00		100.00%

				от 05.12.2014 № 3864				2,400.00										100.00%				500.00		500.00				500.00

				от 17.04.2015 № 1160																										500.00		1,000.00

				от 30.06.2015 № 1884

				от 04.08.2015 № 2700

				от 18.11.2015 №3788																0.00																0.00%

		24		Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области		Заместитель Главы Администрации города

				от 27.09.2013 № 3136				48,190.00		2,100.00		2,100.00						4.36%

				от 25.03.2014 № 805				2,100.00						2,047.40				100.00%

				от 15.08.2014 № 2475				2,100.00								2,032.64		96.79%										962.03		962.03		962.03

				от 03.06.2015 № 1591

				от 29.12.2015 № 4373																0.00

		25		Развитие туризма в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2018 годы		Первый заместитель Главы Администрации

				от 27.09.2013 № 3135				7,348.50		220.00		220.00						2.99%

				от 26.03.2014 № 835 (П)				220.00						0.00				изм

				от 24.12.2014 № 4125				0.00														200.00		200.00

				от 12.03.2015  № 762																								200.00		200.00		65.58

				от 29.12.2015 №4368																																0.00%

		26		Здоровый город		Заместитель Главы Администрации города

				от 27.09.2013 № 3134				2,040.60		404.70		404.70						19.83%

				от 26.03.2014 № 841 (П)				404.70						603.10				100.00%

				от 18.07.2014 № 2184				603.10										100.00%

				от 26.09.2014 № 2965				603.10								650.98		107.94%				480.99		480.99

				от 30.03.2015 № 957																								480.99		878.99		878.99				0.00%

				от 19.05.2015 № 1410

				от 29.12.2015 № 4375

				от 22.03.2016 №565																674.03																0.00%

		27		Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из домов, признанных аварийными до 01 января 2012 года		Глава Администрации города

				от 27.09.2013 № 3132				25,998.76		2,000.00		2,000.00		608.00		3,000.00		изм				20,921.88

				от 29.09.2014 № 2974				77,930.86

				от 15.12.2014 №3959				3,000.00										100.00%						45,083.63				41,058.97		41,058.97

				от 15.04.2015 № 1122																												55,571.96				0.00%

				от  29.12.2015 № 4376

		28		Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2018 годы		Заместитель Главы Администрации города

				от 27.09.2013 № 3127				7,335.26		2,200.00		1,699.61						29.99%

				от  14.02.2014 № 377				2,197.06										77.36%

				от 01.04.2014 № 952 (П)				1,687.32						413.19		217.55		24.49%

				от 20.08.2014 № 2514				413.19										100.00%

				от 29.12.2014 № 4221				217.55										100.00%

				от 26.03.2015 № 911																0.00								217.55		217.55		217.55				0.00%

				от 09.11.2015 №3696

				от 29.12.2015 №4374

				от 23.03.2016 №584																0

				Итого				0.00				13,758.91		0.00		9,315.73		0.00%		0.00		26,946.47		47,061.66		0.00		44,152.41		44,550.41		59,428.99		0.00		0.00%





Постановления

		Реестр муниципальных программ на  2014 - 2018 годы (основание и опубликование)						2014 год												2015 год

		№						Финансирование

				Основание		Руководитель программы		По тексту программы				Из бюджета								По тексту программы		Бюджет		1/28/15		%		3/25/15		4/29/15		5/27/15		7/29/15		%

				Развитие информационного общества в городе Димитровграде Ульяновской области		Заместитель Главы Администрации города

				от 30.09.2013 № 3145				6,331.54		1,128.40		1,128.40		0.00				17.82%

				от 19.02.2014 № 426				1,128.40										изм

				от 07.05.2015 № 1324

		1		Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области		Заместитель Главы Администрации города

				от 30.09.2013 № 3144				10,575.50		0.00		5,834.60						0.00%

				от 18.04.2014 № 1124 (П)				5,834.60						3,100.00		3,100.00		53.13%				4,843.60		797.05

				от 29.12.2014 № 4216				3,100.00										100.00%										732.87

				от 16.04.2015 №1139																732.87										732.87		732.87		732.87		100.00%

				от 29.12.2016 №4372

		2		Здоровый город		Заместитель Главы Администрации города

				от 27.09.2013 № 3134				2,040.60		404.70		404.70						19.83%

				от 26.03.2014 № 841 (П)				404.70						603.10				100.00%

				от 18.07.2014 № 2184				603.10										100.00%

				от 26.09.2014 № 2965				603.10								650.98		107.94%				480.99		480.99

				от 30.03.2015 № 957																480.98								480.99		878.99		878.99				0.00%

				от 19.05.2015 № 1410																878.99														878.99		100.00%

				от 29.12.2015 № 4375																595.21

		3		Проведение инвентаризации земельных участков и совершенствование градостроительного информационного обеспечения в городе Димитровграде Ульяновской области		Первый заместитель Главы Администрации

				от 27.09.2013 № 3133				1,307.00		0.00		0.00						0.00%

				от 10.02.2014 № 360				0.00						0.00				0.00%

				от 29.04.2015 № 1273

		4		Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из домов, признанных аварийными до 01 января 2012 года		Глава Администрации города

				от 27.09.2013 № 3132				25,998.76		2,000.00		2,000.00		608.00		3,000.00		изм				20,921.88

				от 29.09.2014 № 2974				77,930.86

				от 15.12.2014 №3959				3,000.00										100.00%						45,083.63				41,058.97		41,058.97

				от 15.04.2015 № 1122																9,051.44												55,571.96		41,058.97		453.62%

		5		Охрана окружающей среды в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2020 годы		Заместитель Главы Администрации города

				от 30.09.2013 № 3147				1,350.00		750.00		750.00						55.56%

				от 07.04.2014 № 999				750.00						750.00		570.89		76.12%

				от 29.12.2014 № 4239				570.89										100.00%

				от 27.05.2015 № 1508

				от 29.12.2015 № 4369

		6		Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области		Заместитель Главы Администрации города

				от 30.09.2013 № 3146				0.00		2,000.00		2,500.00						0.00%

				от  14.04.2014 № 1056 (П)				2,500.00						2,800.00				112.00%

				от 30.07.2014 № 2292				2,800.00										100.00%

				от 07.10.2014 № 3113				2,800.00								1,237.66		100.00%

				от  24.12.2014 № 4128				1,237.66										100.00%

				от 23.03.2015 № 847																0.00								9.61		4.48

				от 26.05.2015 №1476																0.00												4.48		243.26		0.00%

				от 25.08.2015 № 2895																238.78

				от 21.09.2015 №3160																238.78

				от 30.09.2015 №3274																586.94

				от 02.11.2015 №3597																686.94

				от 28.12.2015 №4329

		7		Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2016 годы		Заместитель Главы Администрации города

				от 30.09.2013 № 3148				19,240.00		1,880.00		1,880.00						9.77%

				от 07.02.2014 № 353				1,880.00						1,880.00		1,836.29		100.00%

				от 25.06.2015 № 1823

		8		Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области		Заместитель Главы Администрации города

				от 27.09.2013 № 3136				48,190.00		2,100.00		2,100.00						4.36%

				от 25.03.2014 № 805				2,100.00						2,047.40				100.00%

				от 15.08.2014 № 2475				2,100.00								2,032.64		96.79%										962.03		962.03		962.03		962.03

				от 03.06.2015 № 1591

				от 29.12.2015 № 4373

		9		Развитие туризма в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2018 годы		Первый заместитель Главы Администрации

				от 27.09.2013 № 3135				7,348.50		220.00		220.00						2.99%

				от 26.03.2014 № 835 (П)				220.00						0.00				изм

				от 24.12.2014 № 4125				0.00														200.00		200.00

				от 12.03.2015  № 762																200.00								200.00		200.00		65.58		69.50		34.75%

				от 29.12.2015 №4368																69.50

		10		Развитие инженерной инфраструктуры города Димитровграда 
Ульяновской области на 2014-2016 годы		Первый заместитель Главы Администрации

				от 30.09.2013 № 3149				22,049.70		809.36		809.36						3.67%

				от 18.04.2014 № 1123 (П)				809.36						2,085.44		2,085.44		100.00%

				от 27.05.2014 № 1546				1,361.59										153.16%

				от 29.12.2014 № 4208				2,085.44								1,387.98		66.56%

				от 29.12.2014 № 4217				1,387.98										100.00%										399.36

				от 16.04.2015 №1138																0.00										399.36		519.36		519.36		0.00%

				от 31.08.2015 № 2960

				от 29.12.2015 №4379																17.68

		11		Комфортные условия проживания населения города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2018 годы		Заместитель Главы Администрации города

				от 30.09.2013 № 3150				86,178.50		1,500.00		1,500.00		0.00				1.74%

				от 30.04.2014 № 1330				1,500.00										изм

		12		Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения города Димитровграда Ульяновской области		Заместитель Главы Администрации города

				от 30.09.2013 №   3151				3,790.00		1,324.00		3,124.00						34.93%

				от 28.02.2014 № 529				1,324.00										235.95%

				от 21.04.2014 № 1134 (П)				3,124.00						1,796.16		3,104.14		57.50%

				от 05.08.2014 № 2341				3,220.16										96.40%

				от 22.12.2014 № 4083				3,104.16										100.00%

				от 07.05.2015 № 1330

				от 27.11.2015 №3888																2,809.70

		13		Формирование благоприятного инвестиционного климата в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2018 годы		Первый заместитель Главы Администрации

				от 27.09.2013 № 3137				713.20		400.00		400.00						56.09%

				от 27.02.2014 № 509				400.00						0.00				изм

				от 24.12.2014 № 4126				0.00

				от 29.12.2015 № 4365

		14		Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Димитровграде Ульяновской области		Первый заместитель Главы Администрации

				от 27.09.2013 № 3138				1,000.00		1,500.00		1,500.00		2,400.00				150.00%

				от 26.02.2014 № 496 (П)				1,500.00										100.00%

				от 16.05.2014 № 1440 (П)				2,400.00								2,400.00		100.00%

				от 05.12.2014 № 3864				2,400.00										100.00%				500.00		500.00				500.00

				от 17.04.2015 № 1160																500.00										500.00		1,000.00

				от 30.06.2015 № 1884																1,000.00

				от 04.08.2015 № 2700																1,100.00														1,100.00		100.00%

				от 18.11.2015 №3788

		15		Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года		Заместитель Главы Администрации

				от 30.09.2013 № 3153				42,859.52		0.00		0.00						0.00%

				от 10.02.2014 № 361				0.00						0.00

				от 29.04.2015 № 1274

		16		Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для  индивидуального жилищного строительства в городе Димитровграде Ульяновской области		Первый заместитель Главы Администрации

				от 30.09.2013 № 3158				30,108.98		8,000.00		8,000.00						26.57%

				от 01.04.2014 № 944				8,000.00						2,803.45		1,757.20		285.36%

				от 18.06.2014 № 1805				6,822.91										41.09%

				от 20.10.2014 № 3272				5,885.80										29.85%

				от 26.12.2014 № 4196				2,803.45										62.68%				7,000.00

				от 29.12.2014 № 4220				1,757.20										100.00%						2,500.00

				от 16.03.2015 № 784																2,500.00								1,938.78		1,422.57		1,422.57		1,333.79		53.35%

				от 31.08.2015 № 2959

				от 29.12.2015 № 4371																722.64

		17		Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2018 годы		Заместитель Главы Администрации города

				от 27.09.2013 № 3127				7,335.26		2,200.00		1,699.61						29.99%

				от  14.02.2014 № 377				2,197.06										77.36%

				от 01.04.2014 № 952 (П)				1,687.32						413.19		217.55		24.49%

				от 20.08.2014 № 2514				413.19										100.00%

				от 29.12.2014 № 4221				217.55										100.00%

				от 26.03.2015 № 911																0.00								217.55		217.55		217.55		217.55		0.00%

				от 09.11.2015 №3696																483.10

				от 29.12.2015 №4374

		18		Развитие и модернизация образования в городе Димитровграде Ульяновской области		Заместитель Главы Администрации города						15,580.39

				от 30.09.2013 № 3157				63,512.88		2,900.08								4.57%

				от 18.03.2014 № 659				15,580.39						15,580.39				100.00%

				от 06.06.2014 № 1747				15,737.69						17,115.53		18,591.26		91.95%

				от 25.08.2014 № 2608				15,737.69										108.76%

				от 12.11.2014 №3530				17,115.53										100.00%

				от 13.11.2014 № 3531				17,115.53										100.00%

				от 25.12.2014 № 4138				18,591.26										100.00%										4.48		9.61		144.03		214.03		0.00%

				от 20.07.2015 №2462

				от 30.09.2015 №3276																														134.42

				от 02.11.2015 №3600																														2,134.42

				"Молодежь" на 2014-2018 годы		Заместитель Главы Администрации города

				от 30.09.2013 № 3152				4,795.00		0.00		0.00						0.00%

				от 01.08.2014 № 2311

				от 28.12.2015 №4332										0.00

		19		"Развитие системы дорожного хозяйства в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2015 годы"		Заместитель Главы Администрации города

				от 30.09.2013 № 3159				50,500.00		25,000.00		19,395.83		17,751.12				49.50%

				от 21.02.2014 № 465				19,395.83										100.00%

				от 05.05.2014 № 1344				19,395.83								16,990.88		109.27%

				от 22.07.2014 № 2222				19,395.83										87.60%				54,730.63

				от 29.12.2014 № 4246				16,990.88										100.00%						49,730.63				49,730.63		49,730.63		49,730.63		49,730.63		0.00%

				от 28.12.2015 №4338

		20		"Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области"		Глава Администрации города

				от 30.09.2013 № 3155				164.50		188.00		188.00						114.29%

				от 30.06.2014 № 1940				188.00						188.00		23.50		100.00%

				от 29.12.2014 № 4209				23.05										101.95%						200.00				64.60		64.60		64.60

				от 24.06.2015 № 2544																47.00														64.60		137.44%

				от 29.12.2015 №4367																23.50

		21		"Улучшение жилищных условий работников муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы , постоянно проживающих на территории Ульяновской области на 2014-2016 годы"		Заместитель Главы Администрации города

				от 30.09.2013 № 3162				450.00		0.00		225.00						0.00%

				от 04.03.2014 № 573				0.00						225.00		150.00

				от 23.06.2014 № 1845				225.00										100.00%

				от 29.12.2014 № 4247

				от 26.03.2015 № 912																		0.00

				от 19.08.2015 № 2840																150.00														150.00		100.00%

				от 29.12.2015 №4370

		22		"Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности 
на территории города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2018 годы"		Глава Администрации города

				от 30.09.2013 № 3156				6,000.59		3,069.20		3,345.75		1,607.88		0.00		51.15%

				от 13.10.2014 № 3167				1,884.43										0.00%										653.00		653.00		653.00

				от 01.07.2015 № 1893																653.00														653.00		100.00%

				от 29.12.2015 № 4366																638.43

		23		"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2018 годы"		Заместитель Администрации города				1,300.00		1,300.00

				от 30.09.2013 № 3154				63,830.15						250.00		147.89

				от 04.04.2014 № 965				1,300.00										11.38%

				от 12.01.2015 № 10				250.00										59.16%

		24		"Реконструкция и модернизация инженерных систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2018 годы"		Заместитель Главы Администрации города		8,452.46		1,000.00		1,000.00						11.83%

				от 30.09.2013 № 3161										0.00

				от 04.02.2014 № 292				1,000.00								0.00		изм

		25		Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Димитровграда Ульяновской области		Заместитель Главы Администрации города

				от 23.03.2015 № 845																6,335.00				200.00				6,335.00		5,540.00		5,540.00		5,540.00		87.45%

				от 10.06.2015 № 1635																5,540.00																0.00%

				Итого				62,951.56				74,885.65		58,424.27		57,198.87		118.96%		26,790.35		88,677.10		99,692.30		0.00		103,287.87		102,374.66		117,507.65		105,737.41		394.68%

								58,156.56

						(П)		нет публикации

						Глава Администрации		необходимо внести изм





1 полуг 2015

		№ п/п		Наименование программы		План по программе		Из бюджета		Обязательства		Оплата		Освоение

		Развитие предпринимательства				1,000.00		1,000.00		500.00		500.00		50.00%

		1		Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Димитровграде Ульяновской области		1,000.00		1,000.00		500.00		500.00		50.00%

		Архитектура				0.00		962.03		958.98		958.98		99.68%

		2		Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области		0.00		962.03		958.98		958.98		99.68%

		Программы, направленные на управление имуществом города				69,790.83		28,944.45		26,627.52		26,545.97		92.00%

		3		Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из домов, признанных аварийными до 01 января 2012 года		69,790.83		28,944.45		26,627.52		26,545.97		92.00%

		Программы жилищно-коммунального комплекса				52,230.63		52,405.43		51,186.14		46,645.55		97.67%

		4		Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области		0.00		732.87		732.87		0.00		100.00%

		5		Развитие инженерной инфраструктуры города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2016 годы		0.00		519.36		0.00		0.00		0.00%

		6		Развитие системы дорожного хозяйства в городе Димитровграде Ульяновской области                           на 2014-2016 годы		49,730.63		49,730.63		49,730.63		45,922.91		100.00%

		7		Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для  индивидуального жилищного строительства в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2016 годы		2,500.00		1,422.57		722.64		722.64		50.80%

		Программы, направленные на обеспечение безопасности				653.00		717.60		0.00		0.00		0.00%

		8		"Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности 
на территории города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2018 годы"		653.00		653.00		0.00		0.00		0.00%

		9		"Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области"		0.00		64.60		0.00		0.00		0.00%

		Программы, направленные на развитие социальной сферы				6,418.99		6,785.05		2,630.07		2,630.07		38.76%

		10		Здоровый город		878.99		878.99		448.43		448.43		51.02%

		11		Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области		0.00		4.48		4.48		4.48		100.00%

		12		Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2018 годы		0.00		217.55		217.55		217.55		100.00%

		13		Развитие и модернизация образования в городе Димитровграде Ульяновской области		0.00		144.03		9.61		9.61		6.67%

		14		Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Димитровграда Ульяновской области		5,540.00		5,540.00		1,950.00		1,950.00		35.20%

		Программы, направленные на позиционирование и продвижение города Димитровграда, а также на повышение его конкурентоспособности.				200.00		65.58		0.00		0.00		0.00%

		15		Развитие туризма в городе Димитровграде Ульяновской области		200.00		65.58		0.00		0.00		0.00%

		Итого				130,293.45		90,880.14		81,902.71		77,280.57		90.12%





9 месяцев

		

		№ п/п		Наименование программы		План по программе		Из бюджета		Обязательства		Оплата		Освоение

		Развитие предпринимательства				2,400.00		2,400.00		2,100.00		2,100.00		87.50%

		1		Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Димитровграде Ульяновской области		2,400.00		2,400.00		2,100.00		2,100.00		87.50%

		Архитектура				2,100.00		2,047.40		570.60		570.60		27.87%

		4		Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области		2,100.00		2,047.40		570.60		570.60		27.87%

		Программы, направленные на управление имуществом города				25,998.76		608.00		0.00		0.00		0.00%

		5		Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из домов, признанных аварийными до 01 января 2012 года		25,998.76		608.00		0.00		0.00		0.00%

		Программы жилищно-коммунального комплекса				34,714.93		25,990.01		20,178.63		5,547.40		77.64%

		6		Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области		5,834.60		3,100.00		0.00		0.00		0.00%

		7		Развитие инженерной инфраструктуры города Димитровграда 
Ульяновской области на 2014-2016 годы		1,361.59		2,085.44		1,355.41		875.45		64.99%

		9		"Развитие системы дорожного хозяйства в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2016 годы"		19,395.83		17,751.12		17,359.07		3,584.05		97.79%

		10		"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2018 годы"		1,300.00		250.00		0.00		0.00		0.00%

		12		Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для  индивидуального жилищного строительства в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2016 годы		6,822.91		2,803.45		1,464.15		1,087.91		52.23%

		Программы, направленные на обеспечение безопасности				6,188.59		1,795.88		0.00		0.00		0.00%

		13		"Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности 
на территории города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2018 годы"		6,000.59		1,607.88		0.00		0.00		0.00%

		14		"Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области"		188.00		188.00		0.00		0.00		0.00%

		Программы, направленные на развитие социальной сферы				24,879.14		24,832.98		7,509.30		2,946.22		30.24%

		16		Здоровый город		603.10		603.10		319.93		293.53		53.05%

		16		Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области		2,800.00		2,800.00		700.25		0.00		25.01%

		17		Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2016 годы		1,880.00		1,880.00		767.46		767.46		40.82%

		18		Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения города Димитровграда Ульяновской области		3,220.16		1,796.16		0.00		0.00		0.00%

		19		Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2018 годы		413.19		413.19		0.00		0.00		0.00%

		20		Развитие и модернизация образования в городе Димитровграде Ульяновской области		15,737.69		17,115.53		5,571.66		1,735.22		32.55%

		21		"Улучшение жилищных условий работникам муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы , постоянно проживающих на территории Ульяновской области на 2014-2016 годы"		225.00		225.00		150.00		150.00		66.67%

		Программы, направленные на охрану окружающей среды				750.00		750.00		0.00		0.00		0.00%

		6		Охрана окружающей среды в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2020 годы		750.00		750.00		0.00		0.00		0.00%

		Итого				97,031.42		58,424.27		30,358.53		11,164.22		51.96%





2015

		

		№ п/п		Наименование программы		План по программе		Из бюджета		Обязательства		Оплата		Освоение

		Развитие предпринимательства				1,743.37		1,743.37		1,743.37		1,743.37		100.00%

		1		Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Димитровграде Ульяновской области		1,743.37		1,743.37		1,743.37		1,743.37		100.00%

		Архитектура				0.00		962.03		962.03		962.03		100.00%

		2		Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области		0.00		962.03		962.03		962.03		100.00%

		Программы, направленные на управление имуществом города				105,116.00		54,409.00		50,536.97		48,024.03		92.88%

		3		Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года		0.00		0.00

		4		Проведение инвентаризации земельных участков и совершенствование градостроительного информационного обеспечения в городе Димитровграде Ульяновской области		0.00		0.00

		5		Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из домов, признанных аварийными до 01 января 2012 года		105,116.00		54,409.00		50,536.97		48,024.03		92.88%

		Программы жилищно-коммунального комплекса				51,203.82		50,560.44		50,470.95		46,645.55		99.82%

		6		Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области		732.87		89.49		0.00		0.00		0.00%

		7		Развитие инженерной инфраструктуры города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2016 годы		17.68		17.68		17.68		0.00		100.00%

		8		Комфортные условия проживания населения города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2018 годы		0.00		0.00

		9		Развитие системы дорожного хозяйства в городе Димитровграде Ульяновской области                           на 2014-2016 годы		49,730.63		49,730.63		49,730.63		45,922.91		100.00%

		10		Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2018 годы		0.00		0.00

		11		Реконструкция и модернизация инженерных систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2018 годы		0.00		0.00

		12		Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для  индивидуального жилищного строительства в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2016 годы		722.64		722.64		722.64		722.64		100.00%

		Программы, направленные на обеспечение безопасности				661.93		679.53		661.93		8.13		97.41%

		13		"Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности 
на территории города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2018 годы"		638.43		638.43		638.43		8.13		100.00%

		14		"Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области"		23.50		41.10		23.50		0.00		57.18%

		Программы, направленные на развитие социальной сферы				21,019.33		21,250.97		18,179.32		17,924.87		85.55%

		15		Здоровый город		595.21		595.21		572.34		572.34		96.16%

		16		Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области		533.07		537.55		536.62		406.88		99.83%

		17		Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения города Димитровграда Ульяновской области		2,809.70		2,809.70		2,261.85		2,261.86		80.50%

		18		Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2016 годы		0.00		0.00

		19		Улучшение жилищных условий работникам муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы , постоянно проживающих на территории Ульяновской области на 2014-2016 годы		150.00		150.00		150.00		150.00		100.00%

		20		Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2018 годы		483.10		700.66		700.66		700.66		100.00%

		21		Развитие и модернизация образования в городе Димитровграде Ульяновской области		2,408.24		2,417.85		2,417.85		2,293.14		100.00%

		22		Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Димитровграда Ульяновской области		14,040.00		14,040.00		11,540.00		11,540.00		82.19%

		Программы, направленные на позиционирование и продвижение города Димитровграда, а также на повышение его конкурентоспособности.				69.50		69.50		69.50		0.00		100.00%

		23		Формирование благоприятного инвестиционного климата в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2018 годы		0.00		0.00

		24		Развитие туризма в городе Димитровграде Ульяновской области		69.50		69.50		69.50		0.00		100.00%

		Программы, направленные на охрану окружающей среды				0.00		0.00		0.00		0.00

		25		Охрана окружающей среды в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2020 годы		0.00		0.00

		Итого				179,813.95		129,674.85		122,624.08		115,307.98		94.56%





1кв2016

		

		№ п/п		Наименование программы		План по программе		Из бюджета		Обязательства		Оплата		Освоение

		Программа, направленная на  развитие муниципального управления				128.57		128.57		15.00		15.00		11.67%

		1		Развитие муниципального управления в городе Димитровграде Ульяновской области на 2016-2020 годы		128.57		128.57		15.00		15.00		11.67%

		Программа, направленная на регулирование муниципальных закупок				4,928.20		4,928.20		955.28		878.79		19.38%

		2		Обеспечение размещения муниципальных закупок на территории города Димитровграда Ульяновской области на 2016-2018 годы		4,928.20		4,928.20		955.28		878.79		19.38%

		Программа, направленная на управление муниципальными финансами				352,426.79		352,426.79		45,204.56		13,543.30		12.83%

		3		Управление муниципальными финансами города Димитровграда Ульяновской области		352,426.79		352,426.79		45,204.56		13,543.30		12.83%

		Программы, направленные на управление имуществом города				75,283.28		104,065.99		5,685.34		5,232.99		2.78%

		4		Повышение эффективности управления муниципальным имуществом города Димитровграда Ульяновской области на 2016-2018 годы		15,389.39		13,622.58		3,172.40		2,720.05		23.29%

		5		Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из домов, признанных аварийными до 01 января 2012 года		59,893.89		90,443.41		2,512.94		2,512.94		2.78%

		Программы жилищно-коммунального комплекса				186,906.11		186,906.11		53,975.71		29,347.22		28.88%

		6		Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области		1,437.16		1,437.16		0.00		0.00		0.00%

		7		Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории города Димитровграда Ульяновской области		5,995.26		5,995.26		5,845.26		3,036.24		97.50%

		8		Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства и благоустройства города Димитровграда Ульяновской области на 2016-2018 годы		179,473.69		179,473.69		48,130.45		26,310.98		26.82%

		Программы, направленные на развитие социальной сферы				415,807.66		414,743.49		73,405.14		72,914.48		17.70%

		9		Здоровый город		674.03		674.03		0.00		0.00		0.00%

		10		Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области на 2016-2018 годы		76,127.61		76,127.61		16,994.17		16,888.03		22.32%

		11		Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области		112,787.68		112,787.68		26,294.87		26,061.76		23.31%

		12		Улучшение жилищных условий работникам муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы , постоянно проживающих на территории Ульяновской области на 2014-2016 годы		0.00		150.00		0.00		0.00		0.00%

		13		Обеспечение доступного и качественного образования в городе Димитровграде Ульяновской области		225,818.34		224,604.18		29,716.10		29,564.69		13.23%

		14		Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Димитровграда Ульяновской области		400.00		400.00		400.00		400.00		100.00%

		Итого				1,035,480.60		1,063,199.14		179,241.03		121,931.78		16.86%





2014 год

		

		№ п/п		Наименование программы		План по программе		Из бюджета		Обязательства		Оплата		Освоение

		Развитие предпринимательства				2,400.00		2,400.00		2,400.00		2,400.00		100.00%

		1		Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Димитровграде Ульяновской области		2,400.00		2,400.00		2,400.00		2,400.00		100.00%

		Архитектура				2,100.00		2,032.64		2,032.64		1,070.60		100.00%

		2		Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области		2,100.00		2,032.64		2,032.64		1,070.60		100.00%

		Программы, направленные на управление имуществом города				3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		100.00%

		3		Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из домов, признанных аварийными до 01 января 2012 года		3,000.00		3,000.00		3,000.00		3,000.00		100.00%

		Программы жилищно-коммунального комплекса				23,486.07		23,383.96		23,355.25		22,875.59		99.88%

		4		Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области		3,100.00		3,100.00		3,100.00		3,100.00		100.00%

		5		Развитие инженерной инфраструктуры города Димитровграда 
Ульяновской области на 2014-2016 годы		1,387.98		1,387.98		1,359.28		879.32		97.93%

		6		"Развитие системы дорожного хозяйства в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2016 годы"		16,990.88		16,990.88		16,990.88		16,990.88		100.00%

		7		"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2018 годы"		250.00		147.89		147.89		147.89		100.00%

		8		Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для  индивидуального жилищного строительства в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2016 годы		1,757.20		1,757.20		1,757.20		1,757.50		100.00%

		Программы, направленные на обеспечение безопасности				23.50		23.50		17.60		0.00		74.89%

		9		"Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области"		23.50		23.50		17.60		0.00		74.89%

		Программы, направленные на развитие социальной сферы				25,858.73		25,787.88		25,032.11		25,005.52		97.07%

		10		Здоровый город		603.10		650.98		583.45		583.45		89.63%

		11		Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области		1,237.66		1,237.66		1,237.66		1,233.18		100.00%

		12		Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2016 годы		1,880.00		1,836.29		1,836.29		1,836.29		100.00%

		13		Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения города Димитровграда Ульяновской области		3,104.16		3,104.14		2,852.26		2,852.26		91.89%

		14		Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2018 годы		217.55		217.55		0.00		0.00		0.00%

		15		Развитие и модернизация образования в городе Димитровграде Ульяновской области		18,591.26		18,591.26		18,372.45		18,350.34		98.82%

		16		"Улучшение жилищных условий работникам муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы , постоянно проживающих на территории Ульяновской области на 2014-2016 годы"		225.00		150.00		150.00		150.00		100.00%

		Программы, направленные на охрану окружающей среды				570.89		570.89		570.89		570.89		100.00%

		17		Охрана окружающей среды в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2020 годы		570.89		570.89		570.89		570.89		100.00%

		Итого				57,439.19		57,198.87		56,408.49		54,922.61		98.62%

																		Федеральный бюджет		4,750.60

																		Областной бюджет		126,107.65

																		Городской бюджет		57,198.87

																		Федеральный бюджет		4.75

																		Областной бюджет		126.11

																		Городской бюджет		57.20

																						2013 год		2014 год

																				Федеральный бюджет		10.31		4.75

																				Областной бюджет		88.9		126.11

																				Городской бюджет		95.47		57.20

																												2015 год

										2014 год		2015 год														Федеральный бюджет		0.60

								Федеральный бюджет		4.75		0.60														Областной бюджет		904.97

								Областной бюджет		126.11		904.97														Городской бюджет		122.62

								Городской бюджет		57.20		122.62

																																Федеральный бюджет		73519.97

																																Областной бюджет		115875.64

																																Городской бюджет		873803.54





2014 год

		Федеральный бюджет

		Областной бюджет

		Городской бюджет



4750.6

126107.649

57198.87



1 полугодие 

		Федеральный бюджет		Федеральный бюджет

		Областной бюджет		Областной бюджет

		Городской бюджет		Городской бюджет



2013 год

2014 год

10.31

4.75

88.9

126.107

95.47

57.198



1 квартал

		0

		0

		0





Мероприятия

		0		0		0

		0		0		0



Федеральный бюджет

Областной бюджет

Городской бюджет

Сравнительный анализ финансирования программ (2014 год и 2015 год), млн.руб.



График мероприятий 2016

		0

		0

		0



Финансирование муниципальных программ в 2015 году



2014-2016

		0

		0

		0



Лимиты, заложенные на реализацию муниципальных программ в 2016 году

тыс.руб.

Лимиты, заложенные на реализацию муниципальных программ в 2016 году



		

		№ п/п		Наименование программы		План по программе		Из бюджета		Обязательства		Оплата		Освоение

		Развитие предпринимательства				2,400.00		2,400.00		750.00		750.00		31.25%

		1		Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Димитровграде Ульяновской области		2,400.00		2,400.00		750.00		750.00		31.25%

		Программы, направленные на позиционирование и продвижение города Димитровграда, а также на повышение его конкурентоспособности.				620.00		620.00		0.00		0.00		0.00%

		2		Развитие туризма в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2018 годы		220.00		220.00		0.00		0.00		0.00%

		3		Формирование благоприятного инвестиционного климата в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2018 годы		400.00		400.00		0.00		0.00		0.00%

		Архитектура				2,100.00		2,100.00		570.60		299.90		27.17%

		4		Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области		2,100.00		2,100.00		570.60		299.90		27.17%

		Программы, направленные на управление имуществом города				25,998.76		2,000.00		0.00		0.00		0.00%

		5		Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из домов, признанных аварийными до 01 января 2012 года		25,998.76		2,000.00		0.00		0.00		0.00%

		Программы жилищно-коммунального комплекса				107,197.54		37,057.64		13,299.90		651.01		35.89%

		6		Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области		5,834.60		5,834.60		0.00		0.00		0.00%

		7		Развитие инженерной инфраструктуры города Димитровграда 
Ульяновской области на 2014-2016 годы		1,361.59		1,361.59		1,355.41		256.05		99.55%

		8		Комфортные условия проживания населения города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2018 годы		1,500.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00%

		9		"Развитие системы дорожного хозяйства в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2016 годы"		19,395.83		19,395.83		10,515.81		0.00		54.22%

		10		"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2018 годы"		63,830.15		1,300.00		0.00		0.00		0.00%

		11		"Реконструкция и модернизация инженерных систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2018 годы"		8,452.46		1,000.00		0.00		0.00		0.00%

		12		Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для  индивидуального жилищного строительства в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2016 годы		6,822.91		6,665.61		1,428.68		394.96		21.43%

		Программы, направленные на обеспечение безопасности				6,188.59		3,468.75		0.00		0.00		0.00%

		13		"Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности 
на территории города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2018 годы"		6,000.59		3,280.75		0.00		0.00		0.00%

		14		"Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области"		188.00		188.00		0.00		0.00		0.00%

		Программы, направленные на развитие социальной сферы				25,558.71		26,153.27		2,341.47		501.15		8.95%

		16		Здоровый город		404.70		603.10		178.63		178.63		29.62%

		16		Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области		2,500.00		2,800.00		188.24		0.00		6.72%

		17		Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2016 годы		1,880.00		1,880.00		1,880.00		277.20		100.00%

		18		Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения города Димитровграда Ульяновской области		3,124.00		3,220.16		0.00		0.00		0.00%

		19		Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2018 годы		1,687.32		1,687.32		0.00		0.00		0.00%

		20		Развитие и модернизация образования в городе Димитровграде Ульяновской области		15,737.69		15,737.69		94.60		45.32		0.60%

		21		"Улучшение жилищных условий работникам муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы , постоянно проживающих на территории Ульяновской области на 2014-2016 годы"		225.00		225.00		0.00		0.00		0.00%

		Программы, направленные на  повышение      качества       административно-управленческих   процессов				1,128.40		1,128.40		0.00		0.00		0.00%

		22		Развитие информационного общества в городе Димитровграде Ульяновской области		1,128.40		1,128.40		0.00		0.00		0.00%

		Программы, направленные на охрану окружающей среды				750.00		750.00		0.00		0.00		0.00%

		6		Охрана окружающей среды в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2020 годы		750.00		750.00		0.00		0.00		0.00%

		Итого				171,942.00		75,678.06		16,961.98		2,202.06		22.41%





		

		№ п/п		Наименование программы		План по программе		Из бюджета		Обязательства		Оплата		Освоение

		Развитие предпринимательства				1,500.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00

		1		Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Димитровграде Ульяновской области		1,500.00		1,500.00		0.00		0.00		0.00%

		Программы, направленные на позиционирование и продвижение города Димитровграда, а также на повышение его конкурентоспособности.				620.00		620.00		0.00		0.00		0.00

		2		Развитие туризма в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2018 годы		220.00		220.00		0.00		0.00		0.00%

		3		Формирование благоприятного инвестиционного климата в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2018 годы		400.00		400.00		0.00		0.00		0.00%

		Архитектура				2,100.00		2,100.00		99.97		0.00		0.05

		4		Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области		2,100.00		2,100.00		99.97		0.00		4.76%

		Программы, направленные на управление имуществом города				25,998.76		2,000.00		0.00		0.00		0.00

		5		Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из домов, признанных аварийными до 01 января 2012 года		25,998.76		2,000.00		0.00		0.00		0.00%

		Программы жилищно-коммунального комплекса				192,500.90		37,839.79		907.66		0.00		0.14

		6		Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области		5,834.60		5,834.60		0.00		0.00		0.00%

		7		Развитие инженерной инфраструктуры города Димитровграда 
Ульяновской области на 2014-2016 годы		809.36		809.36		22.23		0.00		2.75%

		8		Комфортные условия проживания населения города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2018 годы		86,178.50		1,500.00		0.00		0.00		0.00%

		9		"Развитие системы дорожного хозяйства в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2016 годы"		19,395.83		19,395.83		0.00		0.00		0.00%

		10		"Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2018 годы"		63,830.15		1,300.00		0.00		0.00		0.00%

		11		"Реконструкция и модернизация инженерных систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2018 годы"		8,452.46		1,000.00		0.00		0.00		0.00%

		12		Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для  индивидуального жилищного строительства в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2016 годы		8,000.00		8,000.00		885.43		0.00		11.07%

		Программы, направленные на обеспечение безопасности				6,165.09		3,533.75		0.00		0.00		0.00

		13		"Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности 
на территории города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2018 годы"		6,000.59		3,345.75		0.00		0.00		0.00%

		14		"Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области"		164.50		188.00		0.00		0.00		0.00%

		Программы, направленные на развитие социальной сферы				25,176.41		25,413.70		371.80		277.20		0.15

		16		Здоровый город		404.70		404.70		0.00		0.00		0.00%

		16		Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области		2,500.00		2,500.00		0.00		0.00		0.00%

		17		Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2016 годы		1,880.00		1,880.00		277.20		277.20		14.74%

		18		Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения города Димитровграда Ульяновской области		3,124.00		3,124.00		0.00		0.00		0.00%

		19		Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2018 годы		1,687.32		1,699.61		0.00		0.00		0.00%

		20		Развитие и модернизация образования в городе Димитровграде Ульяновской области		15,580.39		15,580.39		94.60		0.00		0.61%

		21		"Улучшение жилищных условий работникам муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы , постоянно проживающих на территории Ульяновской области на 2014-2016 годы"		0.00		225.00		0.00		0.00		0.00%

		Программы, направленные на  повышение      качества       административно-управленческих   процессов				1,128.40		1,128.40		0.00		0.00		0.00

		22		Развитие информационного общества в городе Димитровграде Ульяновской области		1,128.40		1,128.40		0.00		0.00		0.00%

		Программы, направленные на охрану окружающей среды				750.00		750.00		0.00		0.00		0.00

		6		Охрана окружающей среды в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2020 годы		750.00		750.00		0.00		0.00		0.00%

		Итого				255,939.56		74,885.65		1,379.43		277.20		0.34





				Наименование программы		В бюджете  2014 год		По тексту программы

								2014 год		2015 год		2016 год

		1		Развитие информационного общества в городе Димитровграде Ульяновской области		1,128.40		6,331.54		5,547.60		6,274.61

				Сопровождение и доработка систем АИСОГД «Мониторинг» и «ГИС ИнГЕО»				96.85		96.85		96.85

				Модернизация АИСОГД «Мониторинг»				489.50		979.00		1,468.50

				Модернизация ГИС ИнГЕО				443.95		887.87		887.87

				Приобретение программного обеспечения для создания  системы рейтинговой оценки активности руководителей структурных подразделений Администрации города в средствах массовой информации				60.80		60.80		60.80

				Сопровождение автоматизированной системы «АЦК – Финансы», установленной в Управлении финансов		1,128.40		1,128.40		1,183.70		1,242.90

				Сопровождение автоматизированной системы «АЦК – Планирование» для Управления финансов				1,340.70		1,406.40		1,476.72

				Организация межведомственных запросов с использованием АИС «Имущество» (электронная подпись, криптографические средства)				1,208.00		408.00		408.00

				Расширение/ обновление компьютерного парка МКУ «УАиГ»				44.15		92.63		0.00

				Расширение/ обновление организационной техники и компьютерного парка КУИГ				148.26		155.68		163.46

				Расширение/ обновление организационной техники и компьютерного парка КФКиС				54.22		56.77		39.85

				Приобретение ноутбука				32.43		0.00		0.00

				Приобретение факсимильного аппарата				6.64		0.00		0.00

				Обновление компьютерного парка				100.00		0.00		0.00

				Обновление офисной техники				65.00		0.00		0.00

				Расширение компьютерного парка в Управлении по информационной политике и общественным коммуникациям Администрации города				43.56		0.00		0.00

				Расширение компьютерного парка в муниципальном казенном учреждении «Управление гражданской защиты города Димитровграда»				306.48		0.00		0.00

				Обновление компьютерного парка				0.00		35.00		0.00

				Закупка лицензионного офисного программного продукта Microsoft (4 компьютера)				32.00		0.00		0.00

				Приобретение лицензионного программного обеспечения при покупке ПК				48.37		36.27		27.99

				Приобретение программного обеспечения				49.97		0.00		0.00

				Реализация системы межведомственного электронного взаимодействия в МКУ «Управление РСП»				3.00		3.00		0.00

				Организация межведомственного взаимодействия (продление ЭП)				2.00		2.00		2.00

				Приобретение вторичного контроллера домена ЛВС TOWN-ADM				150.00		0.00		0.00

		2		Приобретение программного обеспечения				25.00		0.00		0.00

				Приобретение сетевого координатора Vip Net  HW 1000, сертифицированного под категорию К 2				120.00		0.00		0.00

				Организация защиты ПДн (Средства от несанкционированного доступа)				60.00		0.00		0.00

				Приобретение программных продуктов для обеспечения защиты обрабатываемых персональных данных (ПДн)				155.70		124.70		87.29

				Продление ключа на лицензионный продукт антивирусной программы Касперского				4.80		0.00		4.80

				Продление ключа на лицензионный продукт антивирусной программы Касперского				7.21		18.93		19.88

				Продление ключа на лицензионный продукт антивирусной программы Касперского				28.05		0.00		0.00

				Продление ключа на лицензионный продукт антивирусной программы Касперского				0.00		0.00		11.20

				Приобретение лицензионного антивирусного программного обеспечения Kaspersky EndPoint Security 10				76.50		0.00		76.50

				Аттестация помещения для проведения секретных переговоров				0.00		0.00		130.00

				Аттестация рабочего места отдела по мобилизационной подготовке				0.00		0.00		70.00

		2		Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области		0.00		10,575.50		71,471.00		51,929.20

				Строительство  улицы Братской от жилого дома № 21 до улицы  Ангарской		0.00		2,867.80		33,194.00		0.00

				Инженерные изыскания				348.40

				Инженерно-экологические изыскания				144.60

				Разработка проектной документации				1,724.80

				Государствен-ная экспертиза проектной и сметной документации				650.00

				Оплата восстановительной стоимости за снос древесно-кустарниковой растительности						20.00

				Выполнение работ по строительству улицы						33,000.00

				Авторский надзор						124.00

				Изготовление кадастрового и технического паспортов						50.00

				Строительство улицы Ангарской от улицы  Братской до улицы Чкалова		0.00		2,546.80		6,993.00		0.00

				Инженерные изыскания				227.40

				Инженерно-экологические изыскания				144.60

				Разработка проектной документации				1,724.80

				Государствен-ная экспертиза проектной и сметной документации				450.00

				Оплата восстановительной стоимости за снос древесно-кустарниковой растительности						60.00

				Выполнение работ по строительству улицы						6,875.00

				Авторский надзор						28.00

				Изготовление кадастрового и технического паспортов						30.00

				Строительство улицы Степана Разина от улицы Ангарской до улицы Севастопольской  (продолжение улицы Братской)		0.00		2,614.10		10,652.00		0.00

				Инженерные изыскания				244.70

				Инженерно-экологические изыскания				144.60

				Разработка проектной документации				1,724.80

				Государствен-ная экспертиза проектной и сметной документации				500.00

				Оплата восстановительной стоимости за снос древесно-кустарниковой растительности						60.00

				Выполнение работ по строительству улицы						10,500.00

				Авторский надзор						42.00

				Изготовление кадастрового и технического паспортов						50.00

				Строительство кольцевой развязки на пересечении улиц Жуковского и Промышленной с реконструкцией участка дороги по улице  Жуковского		0.00		2,546.80		15,150.00		0.00

				Инженерные изыскания				227.40

				Инженерно-экологические изыскания				144.60

				Разработка проектной документации				1,724.80

				Государствен-ная экспертиза проектной и сметной документации				450.00

				Оплата восстановительной стоимости за снос древесно-кустарниковой растительности						60.00

				Выполнение работ по строительству улицы						15,000.00

				Авторский надзор						60.00

				Изготовление кадастрового и технического паспортов						30.00

				Строительство улицы Восточной от улицы  Черемшанской до улицы Тараканова		0.00		0.00		2,741.00		17,430.00

				Инженерные изыскания						321.60

				Инженерно-экологические изыскания						144.60

				Разработка проектной документации						1,724.80

				Государствен-ная экспертиза проектной и сметной документации						550.00

				Оплата восстановительной стоимости за снос древесно-кустарниковой растительности								60.00

				Выполнение работ по строительству улицы								17,250.00

				Авторский надзор								70.00

				Изготовление кадастрового и технического паспортов								50.00

				Реконструкция улицы Славского		0.00		0.00		2,741.00		23,060.00

				Инженерные изыскания						321.60

				Инженерно-экологические изыскания						144.60

				Разработка проектной документации						1,724.80

				Государствен-ная экспертиза проектной и сметной документации						550.00

				Оплата восстановительной стоимости за снос древесно-кустарниковой растительности								60.00

				Выполнение работ по строительству улицы								22,850.00

				Авторский надзор								92.00

				Изготовление кадастрового и технического паспортов								58.00

				Разработка проектной документации на строительство улицы Севастопольской 
от улицы Строителей до улицы Степана Разина		0.00		0.00		0.00		2,709.80

				Инженерные изыскания								340.40

				Инженерно-экологические изыскания								144.60

				Разработка проектной документации								1,724.80

				Государствен-ная экспертиза проектной и сметной документации								500.00

				Разработка проектной документации на строительство улицы Мостовой 
от проспекта Автостроителей до улицы Октябрьской		0.00		0.00		0.00		5,019.60

				Инженерные изыскания								680.80

				Инженерно-экологические изыскания								289.20

				Разработка проектной документации								3,449.60

				Государствен-ная экспертиза проектной и сметной документации								600.00

				Разработка проектной документации на строительство улицы Свирской 
до улицы  Мостовой		0.00		0.00		0.00		3,709.80

				Инженерные изыскания								340.40

				Инженерно-экологические изыскания								144.60

				Разработка проектной документации								2,724.80

				Государствен-ная экспертиза проектной и сметной документации								500.00

		3		Здоровый город		404.70		2,040.60		2,593.00		2,813.00

				Ежемесячное размещение социальной рекламы по темам ЗОЖ, статей, роликов, распространение  буклетов, мероприятия с целевыми группами - годовая перманентная инфокампания «Азбука здоровья»				172.00		172.00		172.00

				Изготовление социальной рекламы (баннеры, буклеты, проспекты, промо-продукция, плакаты)				321.30		376.60		486.70

				Городской конкурс образовательных учебных заведений «Учебное заведение ЗОЖ» (ссузы, школы, ДОУ)				150.00		150.00		150.00

				Конкурс грантов для городских общественных организаций Призы				100.00		300.00		500.00

				Городской конкурс агитбригад «За здоровый образ жизни»				35.00		35.00		35.00

				Марафон здоровья - цикл трёхмесячных конкурсов здоровьесберегающих и оздоровительных корпоративных программ для предприятий и организаций города, конкурсов по ЗОЖ для населения к Всемирному дню здоровья				116.00		116.00		116.00

				Общегородской конкурс по повышению физической активности жителей и организации семейного досуга - «Лыжня зовёт»				28.80		28.80		28.80

				Организация и работа «Школы волонтеров» при образовательных учреждениях города				66.90		66.90		66.90

				Профильная смена волонтеров из числа учащихся и студентов «За здоровый образ жизни» в о/л «Юность»				165.80		165.80		165.80

				Обучение пожилых людей навыкам ЗОЖ и самосохраняющего поведения, профилактике заболеваний на базе Университета «София» и социо-культурных центров в микрорайонах				48.00		48.00		48.00

				Оплата членских взносов в Европейское бюро Всемирной Организации Здравоохранения3500 Долларов (США) * 35 р/д (прогнзируемый курс доллара к рублю)		115.50		122.50		122.50		122.50

				Оплата членских взносов в Ассоциацию «Здоровые города, районы и посёлки»		9.00		9.00		9.00		9.00

				Участие в ежегодном совещании ЕРБ  ВОЗ по проекту «Здоровые города», в совещаниях Российской сети «Здоровые города, районы и поселки», семинарах, конференциях по охране здоровья и ЗОЖ		157.80		490.60		490.60		490.60

				Обеспечение коммуникаций, взаимодействия и обязательств по реализации Проекта, трансляции опыта  внедрение лучших практик				68.00		68.00		68.00

				Переводы заявки, отчетов в ВОЗ, презентационных материалов и докладов		25.00		25.00		15.00		15.00

				Международная конференция с участием представителей ВОЗ, городов-участников Проекта и городов Ассоциации, экспертов и партнеров по Проекту						251.40

				Подготовка к изданию журналов: «Здоровый город Димитровград», "Профиль здоровья города, профилей по целевым направлениям (молодежь,  пожилые люди, неравенство)				80.00		80.00		180.00

				Проведение анкетирования, блиц-опросы во время массовых профилактических мероприятий. (покупка бумаги, ручек)				2.70		2.70		2.70

				Проведение исследования равенства возможностей здоровья в различных социальных группах						21.70

				Проведение социологических опросов				29.00		48.00		106.00

				Подготовка и публикация методических материалов/докладов по исследованиям				10.00		25.00		50.00

		4		Проведение инвентаризации земельных участков и совершенствование градостроительного информационного обеспечения в городе Димитровграде Ульяновской области		0.00		1,307.00		3,046.00		3,148.00

				Сбор архивных материалов, их систематизация и анализ						97.00		52.00

				Подготовка и проведение работ по инвентаризации земельных участков (выезд, спутниковая съемка и прочие работы)						1,155.00		1,213.00

				Систематизация, проверка, идентификация и конвертация полученных данных и их занесение в ИС						421.00		442.00

				Актуализация и поддержание информационного обеспечения градостроительной деятельности				1,307.00		1,373.00		1,441.00

		5		Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из домов, признанных аварийными до 01 января 2012 года		2,000.00		25,998.76		22,401.74		1,940.89

				Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов,(в рамках долевого софинансирования)				12,854.78		12,483.11

				Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов,.(в рамках дополнительного софинансирования)				13,143.98		8,397.83

				Снос жилых помещений после расселения граж-дан						1,520.80		1,940.89

		6		Охрана окружающей среды в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2020 годы		750.00		1,350.00		950.00		5,090.00

				Осуществление контроля качества атмосферного воздуха		750.00		750.00		750.00		750.00

				Приобретение постов-лабораторий								1,950.00

				Установка и монтаж оборудования постов-лабораторий								190.00

				Разработка проекта по благоустройству озера на улице Коммунальной в городе				600.00

				Проведение государственной экспертизы проектной документации по благоустройству озера на улице Коммунальной в городе						200.00

				Проведение комплекса работ по благоустройству озера на улице Коммунальной в городе								1,300.00

				Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт гидротехнического сооружения «Восточная дамба» вдоль улицы Восточной в городе								900.00

		7		Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области		2,000.00		0.00		36,550.07		280,391.70

				Строительство крытого плавательного бассейна олимпийского резерва по ул. Курчатова						3,896.40		9,091.70

				строительство по смете						3,896.40		9,091.70

				Строительство ледового дворца по ул.Курчатова		0.00		0.00		1,665.57		0.00

				-выполнение проектно-изыскательских работ						1,138.35

				-государственная экспертиза проектно-сметной документации						527.22

				-строительство по смете

				Реконструкция здания спортивной школы со строительством пристройки по ул. Строителей, 15А						10,200.00

				-реконструкция по смете						10,200.00

				Реконструкция стадиона «Спартак» (ул.Черемшанская, 15)						2,400.00		23,300.00

				-исходно-разрешительная документация (ИРД)						50.00

				-изготовление ПСД						1,700.00

				-государственная  экспертиза проектно-сметной документации						650.00

				-реконструкция по смете								23,300.00

				Строительство биатлонного комплекса						2,050.00		18,000.00

				-исходно-разрешительная документация (ИРД)						50.00

				-изготовление ПСД						2,000.00

				-строительство по смете						0.00		18,000.00

				Капитальный ремонт здания детско-юношеской спортивной школы (ул. Куйбышева, 206)						7,270.09

				Строительство тренажерно-гимнастического комплекса для лиц с ограниченными возможностями здоровья  (ул.Лермонтова, №№ 4,6 ):						368.00

				-изготовление ПСД						80.00

				-строительство по смете						288.00

				Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ул.Восточная, 18)						4,350.00		80,000.00

				- исходно-разрешительная документация (ИРД)						50.00

				-выполнение проектно-изыскательских работ						3,000.00

				-государственная  экспертиза проектно-сметной документации						1,300.00

				-строительство по смете								80,000.00

				Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ул.Черемшанская,15)						4,350.00		150,000.00

				- исходно-разрешительная документация (ИРД)						50.00

				-выполнение проектно-изыскательских работ						3,000.00

				-государственная  экспертиза проектно-сметной документации						1,300.00

				-строительство по смете								150,000.00

		8		Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2016 годы		1,880.00		19,240.00		11,110.00		12,250.00

		1		Ремонтно-реставрационные работы зданий учреждений культуры, в том числе разработка проектно-сметной документации		1,880.00		9,770.00		0.00		0.00

				ЦКиД "Восход"		1,880.00		3,720.00		0.00		0.00

				ДКМ				170.00

				ДШИ№2				1,390.00

				ЦБС				1,120.00

				Центр искусств				3,370.00

				1.2. Изготовление проектно-сметной документации для дальнейшего строительства зданий для учреждений культуры		0.00		5,000.00		5,000.00		8,000.00

				ДШИ №1				5,000.00

				ДХШ						5,000.00

				Культурно-выставочный центр								8,000.00

				1.3.Приобретение оборудования (музыкальные инструменты, световое и звуковое оборудование, экспозиционное оборудование, мебель, кос-тюмы и т.п.)		0.00		4,220.00		1,500.00		1,500.00

				Оснащение Центра Искусств				2,720.00

				ДШИ№1				500.00				500.00

				ДШИ№2				500.00				500.00

				ДХШ				500.00				500.00

				Покупка оборудования и материалов для радио- и свето цехов ЦКиД «Вос-ход»						1,500.00

				1.4.Приобретение для муниципальных учреждений культуры специализированного транспорта		0.00		0.00		1,450.00		900.00

				Приобретение транспорта для ЦКиД "Восход"						1,450.00

				Приобретение транспорта для центра искусств								900.00

				1.5 . Приобретение и установка оборудования в рамках проведения антитеррористических мероприятий в учреждениях		0.00		0.00		2,910.00		1,600.00

				ДШИ№2						1,500.00		400.00

				ДКМ						290.00		400.00

				ДДТ						940.00		400.00

				ЦБС						180.00		400.00

				2.Реализация приоритетных направлений культурной политики города Димитровграда				250.00		250.00		250.00

		9		Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области		2,100.00		48,190.00		83,680.00		93,880.00

				Разработка проекта «Концепция улучшения архитектурного облика города Димитровграда»				800.00

				Парк «Западный» по ул. Юнг Северного Флота
(Западный жилой район)				15,800.00		15,000.00		15,000.00

				Рекреационная зона «Рыба-парк» по ул. Ангарской
(Западный жилой район)				7,010.00

				Парк «Прибрежного» 
по ул. Дрогобычской
(Первомайский жилой район)				4,000.00		40,000.00		20,000.00

				Парк «Марков сад» по ул.Гагарина
(Центральный район)				2,290.00		3,000.00

				Парк возле Моста влюбленных по ул. Куйбышева (правый берег) 
(Центральный район)				900.00		6,000.00

				Бульвар по пр.Ленина от ЦКиД «Восход» до ул.Курчатова; парк «Молодежный» по пр.Ленина (Западный район)				450.00		5,000.00

				Парк «Актуальной словесности»
по пр.Автостроителей 
(Первомайский район);				160.00		3,000.00

				Сквер «Студенческий» по ул.Гагарина 
(Центральный район)				3,150.00

				Зона отдыха по ул.Лермонтова
(Центральный район)				600.00		4,000.00

				Зона отдыха вдоль набережной реки Мелекесски от пер.Речной до автовокзала
(Центральный жилой район)								20,950.00

				Сквер за зданием Администрации города по ул. Хмельницкого
(Центральный жилой район)								3,100.00

				Улица Терешковой от пр.Димитрова
до пр.Ленина
(Западный жилой район)								10,200.00

				Улица III Интернационала
от ул.Черемшанской до ул.Козлова
(Центральный жилой район)								8,200.00

				Рекреационная зона по ул.Свирской
(Первомайский жилой район)						650.00		10,000.00

				Комплексное благоустройство территорий дворов				1,000.00		2,000.00		2,000.00

				Установка памятников, памятных знаков, бюстов и т.д.				8,600.00		600.00		0.00

				Установка малых архитектурных форм на территории города Димитровграда				3,000.00		4,000.00		4,000.00

				Организация системы 
информационной поддержки экологической тематики, привлечение внимания общественности к проблемам окружающей среды и природного комплекса:				430.00		430.00		430.00

		10		Развитие туризма в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2018 годы		220.00		7,348.50		30,800.20		70,500.00

				Участие в международных  выставках  с целью привлечения инвесторов (развитие городской среды, строительство гостиниц и т.д.)		220.00		220.00		322.00		340.00

				Изготовление и размещение на каналах с наибольшей зрительской аудиторией серии сюжетов о городе с целью популяризации объектов культурного наследия, освещения деятельности учреждений культуры и искусства.						150.00

				Размещение четырёх публикаций размером не менее двух разворотов с 6 цветными фотографиями в двух центральных печатных изданиях для туроператоров и в двух международных каталогах туристских ресурсов России						150.00		160.00

				Издание туристической карты и туристического атласа города						178.20

				Строительство муниципальной  гостиницы				7,128.50		30,000.00		70,000.00

		11		Развитие инженерной инфраструктуры города Димитровграда 
Ульяновской области на 2014-2016 годы		809.36		22,049.70		180,726.21		156,600.00

				Расширение водозабора «Горка»				7,804.44

				Строительство во-довода от водозабо-ра «Горка» до на-сосной станции №208				600.00

				Строительство водовода от насосной станции 208 до микрорайона № 9				135.90

				Продолжение ул. Курчатова до ФВЦМР		0.00		609.36		45,280.00		45,000.00

				инженерно-геологические изыскания				200.00

				проектно-сметная документация				199.36

				государственная экспертиза				210.00

				строительство по смете						45,000.00		45,000.00

				изготовление кадастрового и технического паспортов						100.00

				авторский надзор						180.00

				Автодорога вдоль территории ФВЦМР		0.00		200.00		60,340.00		60,000.00

				государственная экспертиза				200.00

				строительство по смете						60,000.00		60,000.00

				изготовление кадастрового и технического паспортов						100.00

				авторский надзор						240.00

				Автодорога от ФВЦМР до авто-трассы Димитров-град-Ульяновск		0.00		0.00		20,006.21		1,100.00

				дополнительные инженерно-геодезические изыскания; инженерно-геологические изыскания						1,961.60

				инженерно-экологические изыскания						144.62

				проектно-сметная документация						12,900.00

				государственная экспертиза						5,000.00

				изготовление кадастрового и технического паспортов								200.00

				авторский надзор								900.00

				Строительство очистных сооружений ливневой канализации Первомайского района с коллектором		0.00		6,350.00		27,550.00		25,250.00

				инженерно-геодезические изыскания; инженерно-геологические изыскания				2,100.00

				инженерно-экологические изыскания				150.00

				проектно-сметная документация				4,100.00

				государственная экспертиза						2,500.00

				изготовление межевого плана						0.00		100.00

				изготовление кадастрового и технического паспортов								100.00

				авторский надзор						50.00		50.00

				строительство по смете						25,000.00		25,000.00

				Строительство очистных сооружений ливневой канализации Центрального района по улице Восточная с коллектором		0.00		6,350.00		27,550.00		25,250.00

				инженерно-геодезические изыскания; инженерно-геологические изыскания				2,100.00

				инженерно-экологические изыскания				150.00

				проектно-сметная документация				4,100.00

				государственная экспертиза						2,500.00

				изготовление межевого плана								100.00

				изготовление кадастрового и технического паспортов								100.00

				авторский надзор						50.00		50.00

				строительство по смете						25,000.00		25,000.00

		12		Комфортные условия проживания населения города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2018 годы		1,500.00		86,178.50		41,536.47		55,592.57

				Предоставление субсидий на компенсацию затрат связанных с выполнением мероприятий в многоквартирных домах		1,500.00		74,383.59		29,741.56		43,797.66

				Предоставление субсидий на ремонт или замену лифтового оборудования, признанного непригодным для эксплуатации, ремонт лифтовых шахт.				11,794.91		11,794.91		11,794.91

		13		Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения города Димитровграда Ульяновской области		1,324.00		3,790.00		3,990.00		1,190.00

				Сопровождение   веб- карты доступности для инвалидов и других МГН города  (размещение в электронном виде  ин-формации  о   доступно-сти  объектов социальной инфраструктуры города)				30.00		30.00		30.00

				Организация межгородских  конференций,  семинаров с приглашением  специалистов по  проблемам инвалидов и других МГН				50.00		50.00		50.00

				Услуги по размещению социальной рекламы, направленной на пропаганду социальной поддержки инвалидов и других МГН				10.00		10.00		10.00

				Услуги по разработке проектно-сметной доку-ментации на  обустройст-во муниципальных обра-зовательных учреждений в соответствии с требова-ниями доступности для инвалидов и других МГН (в том числе авторский надзор)								100.00

				Выполнение работ по обу-стройству муниципальных образовательных учреж-дений в соответствии с требованиями доступно-сти для инвалидов и дру-гих МГН				1,000.00				1,000.00

				Услуги по разработке проектно-сметной доку-ментации на  обустройст-во муниципальных учре-ждений культуры  
в соответствии с требова-ниями доступности для инвалидов и других МГН (в том числе авторский надзор)				100.00		200.00

				Выполнение работ по обу-стройству    муниципаль-ных учреждений культуры  в соответствии с требова-ниями доступности для инвалидов и других МГН				1,100.00		2,000.00

				Покупка специализиро-ванного транспорта для инвалидов  и других МГН				1,500.00		1,700.00

		14		Формирование благоприятного инвестиционного климата в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2018 годы		400.00		713.20		973.20		73.20

				Обеспечение проведения под-готовительных работ по соз-данию бренда города				240.00

				Разработка календаря событий (цветная печать брошюр и буклетов)				73.20		73.20		73.20

				Формирование и издание  доклада «Инвестиционный климат в городе Димитровграде Ульяновской области»						500.00

				Проведение роад-шоу для инвесторов		400.00		400.00		400.00

		15		Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Димитровграде Ульяновской области		1,500.00		1,000.00		2,800.00		2,800.00

				Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,связанных с уплатой процентов по кредитам						700.00		700.00

				Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с участием семинарах, конференциях, тренингах, мероприятиях связанных с подготовкой, переподготовкой и повышением квалификации кадров						200.00		200.00

				Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства на открытие собственного дела в целях возмещения части затрат, связанных с государственной регистрацией в качестве юридического лица или индивидуального предприни						900.00		900.00

				Субсидирование части затрат, направленных на обеспечение деятельности АНО «Центр развития предпринимательства»				500.00		500.00		500.00

				Предоставление субсидий на обеспечение деятельности АНО «Центр содействия развитию предпринимательства «Димитровградский Бизнес-инкубатор»				250.00		250.00		250.00

				Субсидирование части затрат, направленных на обеспечение деятельности АНО «Центр развития ядерного инновационного кластера города»				250.00		250.00		250.00

		16		Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года		0.00		42,859.52		34,224.29		27,123.86

				Приобретение жилых помещений для переселения граждан из аварийных многоквартирных домов				40,246.59		32,138.74		25,470.99

				Снос жилых помещений после расселения граж-дан				2,612.94		2,085.55		1,652.87

		17		Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предоставляемых многодетным семьям для  индивидуального жилищного строительства в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2016 годы		8,000.00		30,108.98		129,800.00		118,030.00

				Обеспечение  инженерной инфраструктурой и автодорогами земельного участка по улице Тараканова		0.00		14,450.00		49,350.00		35,000.00

				1.1.Государственная экспертиза проектно-сметной документации на инженерные сети				300.00

				1.2.Строительство инженерной инфраструктуры				7,500.00		7,500.00

				1.3.Плата за технологическое присоединение по индивидуальному тарифу в соответствии с заключенным договором				6,650.00		6,650.00

				1.4.Государственная экспертиза проектно-сметной документации на автодороги						200.00

				1.5.Строительство автодорог						35,000.00		35,000.00

				Обеспечение  инженерной инфраструктурой  и автодорогами земельного участка по улице Черемшанская		0.00		9,696.26		17,400.00		15,000.00

				2.1. Проведение инженерных изысканий и разработки проектной документации на строительство автомобильной дороги				96.26

				2.2. Строительство инженерной инфраструктуры				7,000.00

				2.3. Государственная экспертиза проектно-сметной документации на инженерные сети				100.00

				2.4.Плата за технологическое присоединение по индивидуальному тарифу в соответствии с заключенным договором				2,400.00		2,400.00

				2.5. Государственная экспертиза проектно-сметной документации на автодороги				100.00

				2.6.Строительство автодорог						15,000.00		15,000.00

				Обеспечение  инженерной инфраструктурой  земельного участка по улице Менделеева		0.00		735.05		0.00		13,030.00

				3.1. Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации по строительству инфраструктуры				173.19

				3.2. Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги				61.86

				3.3.Государственная экспертиза проектно-сметной документации на инженерные сети				250.00

				3.4.Строительство инженерных сетей и сооружений								7,030.00

				3.5. Государственная экспертиза проектно-сметной документации на автодороги				250.00

				3.6.Строительство автодорог								6,000.00

				Обеспечение  инженерной инфраструктурой  земельного участка по улице Восточная		0.00		5,227.67		63,050.00		55,000.00

				4.1. Проведение инженерных изысканий и разработка проектной документации на строительство автомобильной дороги				177.67

				4.2.Государственная экспертиза проектно-сметной документации на инженерные сети				100.00

				4.3.Строительство инженерных сетей и сооружений						3,200.00

				4.4.Плата за технологическое присоединение по индивидуальному тарифу в соответствии с заключенным договором				4,850.00		4,850.00

				4.5. Государственная экспертиза проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги				100.00

				4.6. Строительство автодорог						55,000.00		55,000.00

		18		Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2018 годы		2,200.00		7,335.26		7,335.26		7,335.26

				Оплата свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома		2,200.00		7,335.26		7,335.26		7,335.26

		19		Развитие и модернизация образования в городе Димитровграде Ульяновской области		2,900.08		63,512.88		289,589.00		233,690.00

				Капитальный ремонт здания МБОУ СОШ № 2, в том числе:		0.00		53,112.80		0.00		0.00

				Осуществление технического надзора				1,112.80

				Капитальный ремонт по смете				52,000.00

				Капитальный ремонт МБОУ СОШ №8, в том числе:		0.00		1,300.00		42,899.00		0.00

				Разработка проектно-сметной документации				1,300.00

				Капитальный ремонт по смете						42,000.00

				Осуществление технического надзора						899.00

				Реконструкция помещений не функционирующего бассейна МБДОУ №8 в спортивный зал с вспомогательными помещениями, в том числе:		150		150		350		350

				Разработка проектно-сметной документации		100		100.00

				Государственная экспертиза		50		50.00

				Реконструкция по смете						350.00		350.00

				Капитальный ремонт помещений бассейна и зимнего сада МБДОУ №48, в том числе:		280		280.00		3,000.00		0

				Разработка проектно-сметной документации		280		280.00

				Капитальный ремонт по смете						3,000.00

				Реконструкция МБОУ СОШ № 10 для организации двух групп для детей дошкольного возраста, в том числе:		1,170.08		1,170.08		10,000.00		0.00

				Обследование реконструируемого здания		500.08		500.08

				Государственная экспертиза		670.00		670.00

				Реконструкция по смете						10,000.00

				Строительство детского сада в Центральном районе (район Олимпа) по ул. Восточная, 18, в том числе		0.00		0.00		102,340.00		102,340.00

				Строительство по смете						100,000.00		100,000.00

				Осуществление технического надзора						2,140.00		2,140.00

				Осуществление авторского надзора						200.00		200.00

				Строительство новой школы в Первомайском районе, в том числе		0.00		7,500.00		131,000.00		131,000.00

				Инженерные изыскания				2,500.00

				Разработка проектно-сметной документации				2,950.00

				Исходно-разрешительная документация				100.00

				Государственная экспертиза				1,950.00

				Строительство по смете						131,000.00		131,000.00

				Проект Капитальный ремонт помещения для открытия новой группы в здании МБДОУ №20		1,300.00

		20		"Молодежь" на 2014-2018 годы		0.00		4,795.00		8,880.00		1,780.00

				Организация работы объединения молодых ученых, проведение конкурса грантов для молодых ученых								90.00

				Организация научного фестиваля «Дни Науки в Димитровграде» (проведение олимпиады, конференции, публичных лекций, круглых столов с привлечением ученых)				50.00		100.00		250.00

				Проведение ком-плекса мероприя-тий по отбору и продвижению та-лантливой молоде-жи, 
развитию художе-ственного творче-ства молодежи				70.00		100.00		150.00

				Организация работы молодежного парламента, прове-дение мероприятий, направленных на повышение избира-тельной активности молодежи				30.00		60.00		150.00

				Проведение ком-плекса мероприя-тий по организации 
деятельности и поддержке студен-ческих трудовых отрядов и моло-дежных трудовых объединений				50.00		70.00		90.00

				Проведение ком-плекса мероприя-тий по формирова-нию здорового об-раза жизни и се-мейных ценностей				50.00		70.00		90.00

		21		Развитие системы дорожного хозяйства в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2016 годы		25,000.00		50,500.00		153,157.72		135,797.20

				Капитальный ремонт автомо-бильной дороги общего пользо-вания местного значения - Мул-ловское шоссе						57,361.50		60,229.60

				Устранение ава-рийных выбоин в весенний паводок с применением холодного ас-фальтобетона						652.00		760.70

				Ямочный ремонт асфальтобетонно-го покрытия авто-мобильных дорог с применением горячей асфальто-бетонной смеси						1,892.00		1,986.00

				Ремонт асфальто-бетонного покры-тия автомобиль-ных дорог общего пользования ме-стного значения				25,610.19		35,857.00		37,650.00

				Ремонт асфальтобетонного покрытия тротуаров вдоль магистральных автомобильных дорог				16,454.35		975.00		512.00

				Ремонт внутриквартальных  дорог и внутриквартальных
 тротуаров						19,220.50		19,220.50

				Ремонт и модернизация технических средств регулирования дорожного движения и дорожного обустройства				2,846.56		36,241.72		15,438.40

				Проектно-изыскательские мероприятия				5,000.00		958.00

				Технический надзор				588.90

		22		Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области		188.00		164.50		164.50		164.50

				Проведение  анализа уровня восприятия коррупции на территории города				23.50		23.50		23.50

				Проведение социологических исследований среди жителей Димитровграда (не менее 500 человек) с целью изучения оценки уровня распространённости коррупции, предрасположенности к ней населения				23.50		23.50		23.50

				Разработка методических рекомендаций
и проведение встреч с представителями малого и среднего предпринимательства в целях обмена мнениями по вопросам взаимоотношения власти и бизнеса.				23.50		23.50		23.50

				Проведение конкур-сов среди учрежде-ний среднего, средне-специального и высшего образования на лучшую организа-цию работы по предупреждению коррупционных правонарушений				23.50		23.50		23.50

				Размещение в средст-вах массовой инфор-мации публикаций с разъяснениями поряд-ка обращений граж-дан с информацией о фактах вымогательст-ва взяток должност-ными лицами				23.50		23.50		23.50

				Размещение в средствах массовой информации публикаций о фактах привлечения к ответ-ственности должност-ных лиц и муници-пальных служащих органа местного самоуправления				23.50		23.50		23.50

				Организация и проведение специального журналистского конкурса и конкурса средств массовой информации на лучшее освещение темы противодействия коррупции				23.50		23.50		23.50

		23		Улучшение жилищных условий работникам муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы , постоянно проживающих на территории Ульяновской области на 2014-2016 годы		0.00		450.00		450.00		450.00

				Оплата предъявленных свидетельств		0.00		450.00		450.00		450.00

		24		Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности 
на территории города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2018 годы		3,069.20		6,000.06		6,000.06		6,000.06

				Проведение спортивно-массовых мероприятий по видам спорта, спортивные праздники, в том числе организация и проведение спортивно-массовых мероприятий под девизом «Мы выбираем спорт»				28.50		28.50		28.50

				Организация проведения бесед, круглых столов и показательных выступлений с участием ведущих спортсменов города				15.00		15.00		15.00

				Систематически проводить спортивные мероприятия среди дворовых команд с привлечением детей «группы риска»				28.50		28.50		28.50

				Изготовление агитационно-полиграфической продукции				60.00		60.00		60.00

				Оказание содействия деятельности добровольных дружин по охране общественного порядка:				853.63		853.63		853.63

				Организация и проведение мобильного медиа-лектория для подростков и молодежи «Правовая азбука, или Незнание законов не  освобождает от ответственности» в библиотеках города				20.00		20.00		20.00

				Организация и проведение творческого конкурса «Я имею право» рисунков и четверостиший, посвященных профилактике правонарушений, здоровому образу жизни, соблюдению правил пожарной безопасности и дорожного движения среди жителей города.				19.00		19.00		19.00

				Проведение смотра-конкурса на лучшее среднее образовательное учреждение по профилактике безнадзорности и правонарушений среди  несовершеннолетних				1.35		1.35		1.35

				Интерактивная игра «Велодром»				3.87		3.87		3.87

				Туристические тропы  по родному краю				4.76		4.76		4.76

				Организация поездки «трудных» подростков в  аквапарк г. Самара				80.00		80.00		80.00

				Организация поездки «трудных» подростков в поселок Ишеевка  Ульяновской области, конноспортивный клуб				29.20		29.20		29.20

				Содействие в обеспечении антитеррористической защищенности оживленных перекрестков на улицах города, доукомплектование системы «Безопасный город»:				2,879.20		2,879.20		2,879.20

				Приобретение специальной литературы для 13 публичных городских библиотек по профилактике правонарушений среди населения города, правовому воспитанию детей, подростков, молодежи				100.00		100.00		100.00

				Разработка и изготовление буклетов, проспектов, информационных дайджестов, плакатов информационно-правового содержания для распространения в городских библиотеках на мероприятиях, направленных на профилактику  правонарушений и асоциального поведения				50.00		50.00		50.00

				Приобретение оборудования в целях повышения безопасности дорожного движения				190.00		190.00		190.00

				Организация выпуска брошюр, буклетов, календарей, памяток профилактического характера				25.24		25.24		25.24

				Создание видеороликов на тему профилактики пожаров и обучения населения мерам пожарной безопасности				20.00		20.00		20.00

				Показ видеороликов на тему профилактики пожаров и обучения населения мерам пожарной безопасности				18.24		18.24		18.24

				Создание рубрик в городских СМИ по пропаганде противопожарных знаний среди жителей города				30.00		30.00		30.00

				Организация соревнований среди добровольных пожарных дружин муниципальных учреждений, организаций и предприятий города				12.00		12.00		12.00

				Изготовление и установка информационных стендов (в том числе световых) по пропаганде правил пожарной безопасности;				32.00		32.00		32.00

				Аренда билборда, аренда столбов под информационные растяжки				26.00		26.00		26.00

				Приобретение первичных средств пожаротушения				15.80		15.80		15.80

				Приобретение индивидуальных спасательных средств				35.00		35.00		35.00

				Изготовлениез наков   наружного водоснабжения				130.00		130.00		130.00

				Организация и проведение традиционного Дня единых действий против форм зависимости: "Мы за здоровый образ жизни" в виде фестиваля, концерта и пр.				77.50		77.50		77.50

				Организация проведения тестирования учащихся общеобразовательных школ на предмет выявления употребления наркотических веществ с использованием тестов экспресс - диагностики				61.00		61.00		61.00

				Организация туристических походов подростков, состоящих на профилактическом учете в ОПДН, УВД и КДН				55.00		55.00		55.00

				Пополнение фонда школьных библиотек специальной литературой и видеоматериалами				30.46		30.46		30.46

				Проведение				1.53		1.53		1.53

				информационной кампании

				по профилактике наркомании

				(выпуск буклетов по профилактике наркомании)

				Принятие участия в "Международном дне борьбы с наркотиками", во Всероссийских и региональных научно-практических конференциях по профилактике наркомании (акция "Забей"				66.40		66.40		66.40

				Организация Межрегиональной (Всероссийской) научно-практической конференции "Здоровый стиль и профилактика молодежной наркомании"				167.00		167.00		167.00

				Организация и проведение информационной кампании по профилактике наркомании: акции, ток-шоу, инфо-палатки, обучение волонтеров				181.50		181.50		181.50

				Проведение конкурса агитбригад "Мы за здоровый образ жизни" среди образовательных учреждений				15.00		15.00		15.00

				Организация и проведение экстремальной игры для «трудных» подростков «Последний герой» для подростков состоящих на профилактическом учете в КДН				14.00		14.00		14.00

				Организация систематической антиалкогольной и антинаркотической пропаганды в виде лекций, бесед, «круглых столов» в учреждениях культуры и спорта				12.00		12.00		12.00

				Изготовление, установка, аренда места для размещения баннеров на тему профилактики алкоголизма, наркомании и табакокурения				91.50		91.50		91.50

				Проведение мониторинга вредных привычек по разработанным параметрам среди учащихся школ города и, основываясь на получаемые данные, проводить санитарно-просветительские работы				10.00		10.00		10.00

				Организация выпуска буклетов, проспектов, памяток, видеофильмов по профилактике наркомании среди детей, подростков, молодежи, родителей				196.00		196.00		196.00

				Организация пропаганды здорового образа жизни и регулярное освещение на страницах СМИ  вопросов профилактики и борьбы с наркоманией среди детей и подростков. Привлечение к данной работе ведущих специалистов заинтересованных ведомств, общественных деятелей				30.00		30.00		30.00

				Изготовление агитационно-полиграфической продукции по профилактике  наркомании среди детей, подростков, молодежи, родителей				80.00		80.00		80.00

				Проведение спортивно-массовых мероприятий под девизом: «Спорт против наркотиков»				41.65		41.65		41.65

				Проведение мероприятий(тематические встречи, беседы, информационные часы, т.д.) в библиотеках города в рамках антинаркотической кампании  «Цена ошибки - жизнь!»				0.72		0.72		0.72

				Организация профилактических бесед в рамках передвижной выставки «Скажи вредным привычкам Нет!»				5.30		5.30		5.30

				Организация тематических программ в образовательных учреждениях, оздоровительных  лагерях, детских домах в виде выступление агитбригад, проведение театрализованных игр.				24.00		24.00		24.00

				Организация и проведение межведомственного месячника  «Все на борьбу с наркоагрессией» приуроченного к Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков				16.00		16.00		16.00

				Проведение тематических игровых  программ и профилактических мероприятий среди воспитанников областного государственного общеобразовательного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей Димитровградского детского дома  «Планета»				13.70		13.70		13.70

				Проведение городских массовых мероприятий с обучающимися  образовательных учреждений:				27.50		27.50		27.50

				«Скажи жизни — ДА!», посвящённого Всемирному дню здоровья;

				«Мир без наркотиков», посвящённого Международному дню борьбы с наркоманией;

				«Красный тюльпан надежды», посвящённого Всемирному дню борьбы со СПИДом

				Внедрение в работу образовательных учреждений технологий волонтёрского движения.				36.00		36.00		36.00

				Организация в образовательных учреждениях, учреждениях культуры, циклов диспутов, заседаний «круглых столов»,  на тему «Формирование здорового образа жизни» с использованием кино- и видеофильмов, материалов выставок и других методических пособий.				17.50		17.50		17.50

				Проведение культультурно-досуговых мероприятий: "Здоровый смех и никаких наркотиков", "КВН"				5.26		5.26		5.26

				Проведение интерактивных игр, направленных на профилактику наркомании и пропаганду здорового образа жизни				16.25		16.25		16.25

				Проект Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Димитровграде Ульяновской области		1,300.00		63,830.15		52,825.40		52,825.40

				Проект Реконструкция и модернизация инженерных систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2018 годы		1,000.00		8,452.46		65,320.00		43,800.00

						59,673.74		514,122.12		1,245,921.72		1,371,469.45





		

				Перечень мероприятий, реализуемых в 2016 году по финансируемым программам

				Наименование программы		2016		2017		2018

				Управление муниципальными финансами города Димитровграда Ульяновской области		352,426.7936		255126.1682		290901.32639

				Обеспечение размещения муниципальных закупок на территории города Димитровграда Ульяновской области на 2016-2018 годы		4928.199		5748.158		5748.158

				Обеспечение доступного и качественного образования в городе Димитровграде Ульяновской области		806822.94321		833762.16474		833762.16474		225818,34321-гор.бюджет, 581004,6 -обл.б.

				Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области на 2016-2018 годы		73902.10651		103317.40668		104183.58396

				Проведение официальных физ и спорт мероприятий		2918.93233		4188.29868		4188.29868

				Организация тренировочного процесса		500		3054.52859		3054.52859

				Организация спорт мероприятий при подготовке и участии спортсменов во всероссийских соревнованиях		0		1057.60251		1057.60251

				ГТО		0		50		50

				Реализация соц проектов по популяризации хоккея и футбола		0		18045.36		18911.53728

				Обеспечение оказания мун.услуг в сфере ФКиС		65200.69083		71169.2233		71169.2233

				Повышение эффективности управления муниципальным имуществом города Димитровграда Ульяновской области на 2016-2018 годы		15389.393		16700.552		16700.552

				Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов социальной сферы на территории  города Димитровграда Ульяновской области		5995.25948		57576.38491		1799838.769

				Подготов.работы по строительству культурно-образовательного центра ул.Гагарина

				Инженерно изыскательные работы, разработка проектной документации		0		8916.78		0

				Строительство ФОК ул.Восточная

				Исходно-разрешительная, проектнаядокументация и гос.экспертиза проектной документации		0		0		3500

				Строительство по смете		0		0		96500

				Строительство ФОК ул.Московская

				Исходно-разрешительная, проектная документация и гос.экспертиза проектной документации		0		0		3500

				Строительство по смете		0		0		96500

				Строительство ФОК по ул.Черемшанской, 15

				Исходно-разрешительная, проектная документация и гос.экспертиза проектной документации		0		0		5235

				Строительство по смете		0		0		94765

				Строительство ФОК по ул. 9 Линия

				Исходно-разрешительная, проектная документация и гос.экспертиза проектной документации		0		0		3500

				Строительство по смете		0		0		96500

				Строительство биатлонного комплекса

				Исходно-разрешительная, проектная документация и гос.экспертиза проектной документации		0		0		12300

				Строительство по смете		0		0		40350

				Строительство крытого плавательного бассейна по ул.Курчатова

				Строительство по смете		0		0		519525.23

				Строительство ледового дворца по ул.Курчатова

				Гос.экспертиза проектной документации		0		512.007		0

				Строительство по смете		0		0		650000

				Подготовительные работы по строительству детского сада пр.Автостроителей, 31А

				Инженерно-изыскат.работы, разработка проектной документации		0		2999.85014		0

				Строительство дет.сада  ул.Восточная, 18

				Софинансирование строительно-монтажных работ		4736.842		0		0		4500-софинансирование

				Авторский надзор		0		274.85707		0

				Разработка рабочей документации		400.07748		0		0

				Гос.экспертиза проектной документации		708.34		0		0

				Подготов.работы по строительству школы пр.Автостроителей, 31 Б

				Инженерно-изыскат.работы, разработка проектной документации		0		9999.47864		0

				Реконструкция стадиона "Спартак", ул.Черемшанская, 15

				Исходно-разрешительная, проектная документация и гос.экспертиза проектной документации		0		0		10000

				Реконструкция  по смете		0		0		45030

				Реконструкция стадиона "Старт", ул.Курчатова, 3

				Исходно-разрешительная, проектная документация и гос.экспертиза проектной документации		0		0		4141.2

				Реконструкция  по смете		0		0		100000

				Реконструкция зданию ДЮСШ по ул.Строителей, 15 А

				Гос.экспертиза проектной документации		0		0		7.559

				Реконструкция  по смете		0		0		12184.78

				Реконструкция спортивного комплекса ул.Гагарина, 23

				Выполнение СМР		150		0		0

				Капит.ремонт библиотеки ул.Королева, 1

				Капит.ремонт		0		22873.41206		0

				Капитальный ремонт музея ул.Прониной, 21

				Разработка проектной докум.		0		0		500

				Гос.экспертиза проектной документации		0		0		100

				Капитальный ремонт		0		0		5700

				Капитальный ремонт детского сада ул.Гончарова, 11 А

				Капитальный ремонт		0		12000		0

				Развитие муниципального управления в городе Димитровграде Ульяновской области на 2016-2020 годы		128.566		254.78		252.64

				Развитие жилищно-коммунального комплекса, дорожного хозяйства и благоустройства города Димитровграда Ульяновской области на 2016-2018 годы		112 965,96630		171715.29635		171715.29635

				Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог и велопешеходных дорожек в 2016 году - 51 080,0 кв.м.		55000		софинансирование в проекте

				Выплата субсидий на погашение задолженности теплоснабжающих организаций за потребленный газ, связанной с осуществлением регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения в 2016 году		16,699		на согласовании

				Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций города Димитровграда Ульяновской области		400		11000		0

				Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области		1437.16		проект на согласовании

				Строительство транспортной развязки ул. Промышленная – ул. Жуковского, с расширением автомобильной дороги по ул. Свирская - ул. Жуковского

				Государственная экспертиза проектной документации		450		проект

				Реконструкция автомобильной дороги по ул. Промышленная

				Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Димитровграде Ульяновской области

				Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области

				Развитие туризма в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2018 годы

				Здоровый город

				Выполнение инженерных изысканий, в том числе техническое обследование и разработка проектной документации		987.16		проект

				Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из домов, признанных аварийными до 01 января 2012 года		64,048,215.79						23308,41541-по корректировке

				Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области		113180.90699		157674.795		157674.795





						Из бюджета города		По тексту программы

						2014 год		2014 год		2015 год		2016 год

				Развитие информационного общества в городе Димитровграде Ульяновской области		1,128.40		6,331.54		5,547.60		6,274.61

				Строительство улиц и автодорог в городе Димитровграде Ульяновской области		0.00		10,575.50		71,471.00		51,929.20

				Здоровый город		404.70		2,040.60		2,593.00		2,813.00

				Проведение инвентаризации земельных участков и совершенствование градостроительного информационного обеспечения в городе Димитровграде Ульяновской области		0.00		1,307.00		3,046.00		3,148.00

				Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из домов, признанных аварийными до 01 января 2012 года		2,000.00		25,998.76		22,401.74		1,940.89

				Охрана окружающей среды в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2020 годы		750.00		1,350.00		950.00		5,090.00

				Развитие физической культуры и спорта в городе Димитровграде Ульяновской области		2,000.00		0.00		36,550.07		280,391.70

				Развитие культуры города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2016 годы		1,880.00		19,240.00		11,110.00		12,250.00

				Создание комфортной среды и улучшение архитектурного облика города Димитровграда Ульяновской области		2,100.00		48,190.00		83,680.00		93,880.00

				Развитие туризма в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2018 годы		220.00		7,348.50		30,800.20		70,500.00

				Развитие инженерной инфраструктуры города Димитровграда 
Ульяновской области на 2014-2016 годы		809.36		22,049.70		180,726.21		156,600.00

				Комфортные условия проживания населения города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2018 годы		1,500.00		86,178.50		41,536.47		55,592.57

				Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения города Димитровграда Ульяновской области		1,324.00		3,790.00		3,990.00		1,190.00

				Формирование благоприятного инвестиционного климата в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2018 годы		400.00		713.20		473.20		73.20

				Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Димитровграде Ульяновской области		1,500.00		1,000.00		2,800.00		2,800.00

				Переселение граждан, проживающих на территории города Димитровграда Ульяновской области, из домов, признанных аварийными после 01 января 2012 года		0.00		42,859.52		34,224.29		27,123.86

				Обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предостовляемых многодетным семьям для  индивидуального жилищного строительства в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2016 годы		8,000.00		30,108.98		129,800.00		118,030.00

				Обеспечение жильем молодых семей на 2014-2018 годы		2,200.00		7,335.26		7,335.26		7,335.26

				Развитие и модернизация образования в городе Димитровграде Ульяновской области		2,900.08		63,512.88		289,589.00		233,690.00

				"Молодежь" на 2014-2018 годы		0.00		4,795.00		8,880.00		1,780.00

				Развитие системы дорожного хозяйства в городе Димитровграде Ульяновской области на 2014-2016 годы		25,000.00		50,500.00		153,155.72		135,797.20

				Противодействие коррупции в городе Димитровграде Ульяновской области		188.00		164.50		164.50		164.50

				Улучшение жилищных условий работникам муниципальных учреждений города Димитровграда Ульяновской области по основному месту работы , постоянно проживающих на территории Ульяновской области на 2014-2016 годы		0.00		450.00		450.00		450.00

				Обеспечение правопорядка и безопасности жизнедеятельности 
на территории города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2018 годы		3,069.20		6,000.06		6,000.06		6,000.06

				Проект Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Димитровграде Ульяновской области		1,300.00		63,830.15		52,825.40		52,825.40

				Проект Реконструкция и модернизация инженерных систем и объектов жилищно-коммунального хозяйства города Димитровграда Ульяновской области на 2014-2018 годы		1,000.00		8,452.46		65,320.00		43,800.00

						59,673.74		514,122.12		1,245,419.72		1,371,469.45






